## Table1
Denominazione Stazione Appaltante | CUP | Descrizione dell’opera | Determinazioni Amministrazione | Ambito di interesse dell’opera | Importo complessivo dell’intervento | Importo complessivo lavori | Oneri necessari per l’ultimazione dei lavori | Importo ultimo SAL | Percentuale avanzamento lavori | Causa per la quale l’opera è incompiuta | Opera fruibile? | Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013 | Possibile utilizzo ridimensionato dell’Opera? | Parte di infrastruttura in rete?
AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI IMPERIA | C73E06000000001 | Programma costruttivo di 12 + 12 alloggi di E.R.P. in località S.Stevi nel Comune di Santo Stefano al Mare - Secondo stralcio lavori | a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera | b) regionale | 4234163.99 | 2619438.79 | 0 | 350035.94 | 11.8 | b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale | NO | b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b, DM 42/2013) | NO | NO
Provincia della Spezia | I17H04000030005 | Lavori di allargamento curve SU sp 8 IN lOC. MARTINELLO COMUNE DI CALICE AL CORNOVIGLIO | b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi | b) regionale | 166000 | 136200 | 139330.11 | 22387.07 | 13.7 | d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia | SI | a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a, DM 42/2013) | SI | SI
Comune di Noli | H94E04000120005 | Realizzazione parcheggio interrato in Via IV Novembre con modalità di project financing | b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi | b) regionale | 10271328 | 10271328 | 4778082 | 5493246 | 53.48 | b2) cause tecniche: presenza di contenzioso | NO | b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b, DM 42/2013) | SI | NO