## DATI DELLE AP
CUP | Data Rilascio Primo CUP | Settore | Autorità Portuale | WSG84 Lat | WSG84 Lon | Porto | Comune | Provincia | Nome Intervento | Nome Lotto | Data Aggiornamento | Stato Opencantieri | Stato | Importo Contrattuale iniziale | Importo Oneri iniziali | Finanziamento pubblico | Finanziamento privato | Durata Contrattuale iniziale | Importo Varianti | Importo Oneri Varianti | Importo Varianti Totale | Durata Varianti | Importo Contrattuale Attuale | Importo Oneri attuale | Importo SAL | Durata contrattuale attuale | Durata Sospensioni | Giorni lavorati | Importo Subappalti | Data Inizio Progettazione | Data Fine Progettazione | Data Inizio Lavori | Data Fine Lavori prevista o effettiva | Data Inizio Esercizio | Data Esercizio Completato | NOTE | KPI 1 IAL | KPI2 IAT | KPI4 IIV | KPI5 ITV | KPI6 ITG | KPI7 ISA | KPI8 FINANZ PUBBLICO | In OpenCantieri
J87E06000030005 | 2006-11-06 | Porto | Ancona |  |  | Ancona | Ancona | Ancona | lavori di adeguamento delle banchine n.13 e n.14 all'ormeggio delle navi traghetto | Lotto Costruttivo 2 | 2015-12-30 | esercizio | in esercizio | 2924137.95 | 144821.57 | 2600000 | 0 | 0 | -487427.88 | 0 | -487427.88 | 0 | 2436710.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2007-03-05 | 2008-06-24
J31G10000000006 | 2010-06-30 | Porto | Ancona |  |  | Ancona | Ancona | Ancona | lavori di 3^ fase delle opere a mare - realizzazione del molo foraneo di sopraflutto e demolizione di parte del Molo Nord | Lotto Costruttivo 1 | 2015-12-30 | esercizio | in esercizio | 1811473.79 | 20000 | 712000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55969895.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2008-03-12 | 2009-07-07
nd |  | Porto | Ancona |  |  | Ancona | Ancona | Ancona | completamento 4^ fase delle opere a mare - completamento della diga di sottoflutto, realizzazione della banchina laterale, completamento dei piazzali ed escavo dei fondali |  | 2015-12-30 | progettazione |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
J81J05000020005 | 2005-12-20 | Porto | Ancona |  |  | Ancona | Ancona | Ancona | lavori di collegamento ferroviario alla Nuova Darsena | Lotto Costruttivo 1 | 2015-12-30 | esercizio | in esercizio | 6219319.83 | 91065.76 | 9587348.13 | 0 | 0 | 1493714.3 | 0 | 1493714.3 | 0 | 7713034.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2007-05-30 | 2009-11-26
nd |  | Porto | Ancona |  |  | Ancona | Ancona | Ancona | lavori di adeguamento del raccordo tra le banchine n.10 e n.11 | Lotto costruttivo 1 | 2015-12-30 | esercizio | in esercizio | 1081509.36 | 18075.99 | 3291142.25 | 0 | 0 | 24569.46 | 0 | 24569.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2003-05-07 | 2007-06-06
nd |  | Porto | Ancona |  |  | Ancona | Ancona | Ancona | lavori di realizzazione della nuova banchina di allestimento navale a servizio della "Fincantieri s.p.a." | Lotto Costruttivo 1 | 2015-12-30 | esercizio | in esercizio | 5975651.31 | 94759.72 | 8000000 | 0 | 0 | 594828.42 | 0 | 594828.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2008-04-14 | 2011-03-16
J81E04000080005 | 2004-10-12 | Porto | Ancona |  |  | Ancona | Ancona | Ancona | progetto "Anks Marina" | Lotto Costruttivo 3 | 2015-12-30 | esercizio | in esercizio | 2448193.74 | 56227.32 | 5500000 | 0 | 0 | 287787.66 | 0 | 287787.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2005-09-07 | 2011-09-12
J36D14000320005 | 2014-12-15 | Porto | Ancona |  |  | Ancona | Ancona | Ancona | lavori di escavo per adeguamento dei fondali antistanti primo tratto nuova banchina rettilinea (B.26) alla quota di P.R.P. (-14 metri sul livello del mare) |  | 2015-12-30 | progettazione | in progettazione | 0 | 0 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I51G04000000001 | 2007-05-25 | Porto | Augusta | 37.2428 | 15.2137 | Augusta | Augusta | Siracusa | Realizzazione di un terminal attrezzato per traffici containerizzati nel Porto Commerciale di Augusta |  | 2016-03-31 | lavori | in lavorazione | 41370209.27 | 1802970.51 | 41370209.27 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41370209.27 | 1802970.51 | 1619300 | 840 | 371 | 423 | 3080000 | 2007-01-01 | 2010-10-10 | 2014-01-27 | 2017-10-30 | 2017-11-01 | 2017-11-01 |  | 3.9142 | 50.3571 | 0 | 0 | 44.1667 | 7.445 | 100 | SI
I51G08000000001 | 2008-12-23 | Porto | Augusta |  |  | Augusta | Augusta | Siracusa | Acquisizione aree e realizzazione di piazzali attrezzati nel Porto Commerciale di Augusta |  | 2016-03-31 | progettazione | in progettazione | 23058739.54 | 1172081.06 | 23058739.54 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | -62 | 0 | 2009-03-25 | 2014-07-16 | 2016-06-01 | 2017-07-31 | 2018-08-01 | 2020-01-01 | lavori e oneri non ancora contrattualizzati | 0 | -14.7619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
I51G13000000001 | 2013-03-05 | Porto | Augusta | 37.2428 | 15.2137 | Augusta | Augusta | Siracusa | Port Security - Impianto di videosorveglianza e controllo accessi ai varchi delle aree comuni del Porto e della rada di Augusta |  | 2016-03-31 | lavori | in lavorazione | 1407306.01 | 37050.14 | 1407306.01 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1457133.81 | 38496.98 | 0 | 150 | 0 | -20 | 0 | 2011-06-06 | 2016-04-04 | 2016-04-20 | 2016-09-19 | 2016-09-20 | 2016-09-20 |  | 0 | -13.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | SI
I51H12000120005 | 2015-11-23 | Porto | Augusta |  |  | Augusta | Augusta | Siracusa | Pavimentazione con asfalto bituminoso delle aree comuni del Porto commerciale e relativa segnaletica stradale |  | 2016-03-31 | esercizio | in esercizio | 761504.85 | 24174.75 | 761504.85 | 0 | 120 | 48575.27 | 1215.05 | 49790.32 | 30 | 810080.12 | 25389.8 | 810080.12 | 150 | 0 | 864 | 0 | 2012-06-15 | 2012-12-19 | 2013-11-18 | 2014-04-11 | 2014-04-12 | 2014-04-12 |  | 106.3789 | 720 | 6.1463 | 20 | 20 | 0 | 100
I54J07000000001 | 2008-05-09 | Porto | Augusta |  |  | Augusta | Augusta | Siracusa | Ristrutturazione della Vecchia Darsena Mercantile del Porto di Augusta |  | 2016-03-31 | esercizio | in esercizio | 991552.17 | 21552.17 | 991552.17 | 0 | 300 | 60158 | 0 | 60158 | 120 | 1051710.17 | 21552.17 | 1051710.17 | 420 | 0 | 1492 | 150000 | 2006-06-01 | 2010-11-15 | 2012-02-29 | 2013-04-23 | 2013-04-30 | 2013-04-30 |  | 106.0671 | 497.3333 | 5.72 | 28.5714 | 28.5714 | 15.1278 | 100
I54J07000010001 | 2008-05-09 | Porto | Augusta |  |  | Augusta | Augusta | Siracusa | Ristrutturazione della Banchina S.Andrea del Porto di Augusta |  | 2016-03-31 | esercizio | in esercizio | 500125.24 | 19525.54 | 500125.24 | 0 | 180 | 30106.79 | 0 | 30106.79 | 124 | 530232.03 | 19525.54 | 530232.03 | 304 | 169 | 1322 | 0 | 2006-06-01 | 2011-01-04 | 2012-03-01 | 2013-06-14 | 2013-06-15 | 2013-06-15 |  | 106.0199 | 734.4444 | 5.678 | 40.7895 | 96.3816 | 0 | 100
I54J08000010009 | 2009-11-20 | Porto | Augusta | 37.2428 | 15.2137 | Augusta | Augusta | Siracusa | Adeguamento di un tratto di banchina del Porto Commerciale e attrezzaggio con gru a portale |  | 2016-03-31 | lavori | in lavorazione | 29310042.11 | 1500000 | 29310042.11 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29310042.11 | 1500000 | 19001700.31 | 886 | 0 | 749 | 0 | 2009-01-30 | 2014-01-24 | 2014-03-13 | 2016-08-14 | 2016-09-01 | 2016-09-01 |  | 64.83 | 129.1379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | SI
I57E14000080005 | 2015-04-23 | Porto | Augusta |  |  | Augusta | Augusta | Siracusa | Rifiorimento e ripristino statico della Diga Foranea del Porto di Augusta mediante la sistemazione di nuovi massi |  | 2016-03-31 | progettazione | in progettazione | 12000000 | 90279.7 | 12000000 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | -276 | 0 | 2012-10-23 | 2016-05-10 | 2017-01-01 | 2008-06-30 | 2018-07-01 | 2018-07-01 | lavori e oneri non ancora contrattualizzati | 0 | -51.1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
H89H12000150007 | 2012-07-20 | Porto | Brindisi | 40.6506 | 17.9657 | Brindisi | Brindisi | Brindisi | Completamento infrastrutture di security |  | 2015-03-30 | lavori | Lavori | 5675852.79 | 231302.19 | 5675852.79 | 0 | 154 | 541926.93 | 7600 | 549526.93 | 72 | 6217779.72 | 238902.19 | 2468640.32 | 226 | 92 | 540 | 145000 | 2010-02-19 | 2011-08-12 | 2014-07-07 | 2015-03-09 |  |  |  | 43.4937 | 350.6494 | 8.838 | 31.8584 | 72.5664 | 2.5547 | 100 | SI
H81G09000010001 | 2010-01-21 | Porto | Brindisi | 40.6506 | 17.9657 | Brindisi | Brindisi | Brindisi | Completamento della banchina di collegamento tra le esistenti “Punto Franco” e “Montecatini” |  | 2015-03-30 | lavori | Lavori | 3378647.45 | 167706.45 | 3378647.45 | 0 | 270 | 754396.14 | 94286.43 | 848682.57 | 240 | 4133043.59 | 261992.88 | 3854567.42 | 510 | 1429 | 545 | 270000 | 2000-12-01 | 2009-12-15 | 2010-11-03 | 2016-06-30 |  |  |  | 114.0861 | 201.8519 | 20.5341 | 47.0588 | 327.2549 | 7.9914 | 100 | SI
H86C09000000006 | 2009-11-26 | Porto | Brindisi | 40.6506 | 17.9657 | Brindisi | Brindisi | Brindisi | Completamento funzionale dello sporgente Est del Molo di Costa Morena – Realizz. pavimentazione. |  | 2015-03-30 | lavori | Lavori | 10272457.16 | 205630 | 10272457.16 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10272457.16 | 205630 | 6273009.61 | 334 | 0 | 331 | 1883430 | 2008-11-13 | 2012-09-21 | 2015-05-04 | 2016-08-30 |  |  |  | 61.0663 | 99.1018 | 0 | 0 | 0 | 18.3348 | 100 | SI
H84D13000010005 | 2014-04-01 | Porto | Brindisi |  |  | Brindisi | Brindisi | Brindisi | Riqualificazione e ristrutturazione del Lungomare Regina Margherita |  | 2015-03-30 | progettazione | Avvio gara lavori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H81G10000010006 | 2011-02-18 | Porto | Brindisi |  |  | Brindisi | Brindisi | Brindisi | Lavori di completamento degli accosti portuali per navi traghetto e ro-ro di S. Apollinare. |  | 2015-03-30 | progettazione | Progettazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D21B15000000005 | 2015-06-01 | Porto | Cagliari |  |  | Porto Canale | Cagliari | Cagliari | Infrastrutturazione aree retrostanti i nuovi banchinamenti |  | 2016-03-30 | progettazione | in progettazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-11-19 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D21E13000120002 | 2015-02-26 | Porto | Cagliari |  |  | Porto Storico | Cagliari | Cagliari | Stazioni di ricarica per le macchine elettriche |  | 2016-03-30 | esercizio | in esercizio | 180463.45 | 6788.71 | 180463.45 | 0 | 97 | 1262.51 | 0 | 1262.51 | 0 | 181725.96 | 6788.71 | 181725.96 | 97 | 0 | 303 | 0 | 2013-08-28 | 2014-11-12 | 2015-06-01 | 2015-09-06 | 2015-09-07 | 2015-09-07 |  | 100.6996 | 312.3711 | 0.69473 | 0 | 0 | 0 | 100
D21G04000010001 | 2007-08-21 | Porto | Cagliari |  |  | Porto Canale | Cagliari | Cagliari | Banchinamento del lato sud ovest - 500 m |  | 2016-03-30 | esercizio | in esercizio | 13108705.02 | 554675 | 13108705.02 | 0 | 900 | 2225851.25 | 55000 | 2280851.25 | 1407 | 15389556.27 | 609675 | 15389556.27 | 2307 | 0 | 3064 | 3467180.61 | 1999-01-27 | 2004-12-31 | 2007-11-09 | 2011-09-16 | 2011-09-17 | 2011-09-17 |  | 117.3995 | 340.4444 | 14.8208 | 60.9883 | 60.9883 | 26.4495 | 100
D21G06000020003 | 2010-10-28 | Porto | Cagliari |  |  | Porto Canale | Cagliari | Cagliari | Banchinamenti per nuovo Terminal Ro Ro |  | 2016-03-30 | progettazione | in progettazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2004-08-04 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D21H13000550005 | 2013-11-29 | Porto | Cagliari |  |  | Porto Canale | Cagliari | Cagliari | Gate d'ingresso e locale per il controllo varchi |  | 2016-03-30 | progettazione | in progettazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-07-16 | 2013-11-28 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D21J14000000007 | 2015-06-01 | Porto | Cagliari |  |  | Porto Canale | Cagliari | Cagliari | Distretto della cantierista - opere a mare |  | 2016-03-30 | progettazione | in progettazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2005-06-26 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D22B12000210005 | 2012-08-06 | Porto | Cagliari |  |  | Porto Canale | Cagliari | Cagliari | Posto di ispezione Frontaliero (P.I.F.) |  | 2016-03-30 | esercizio | in esercizio | 1170131.89 | 20581.27 | 1170131.89 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170131.89 | 20581.27 | 1170131.89 | 230 | 0 | 973 | 0 | 2012-02-02 | 2012-08-01 | 2013-07-31 | 2014-04-26 | 2014-04-27 | 2014-04-27 |  | 100 | 423.0435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
D23E06000030001 | 2006-09-11 | Porto | Cagliari |  |  | Porto Storico | Cagliari | Cagliari | Passeggiata a mare fronte la M.M. - 2° fase |  | 2016-03-30 | esercizio | in esercizio | 1546342.37 | 52000 | 1546342.37 | 0 | 180 | 687032.8 | 12025.65 | 699058.45 | 1553 | 2245400.82 | 64025.65 | 2245400.82 | 1733 | 0 | 3459 | 0 | 2005-12-14 | 2006-05-29 | 2006-10-10 | 2010-07-09 | 2010-07-10 | 2010-07-10 |  | 145.2072 | 1921.6667 | 31.1329 | 89.6134 | 89.6134 | 0 | 100
D24E13000070005 | 2013-06-27 | Porto | Cagliari |  |  | Porto Canale | Cagliari | Cagliari | n.2 capannoni per officina per pronto intervento sui mezzi portuali |  | 2016-03-30 | esercizio | in esercizio | 659592.56 | 24666.56 | 659592.56 | 0 | 210 | 126809.51 | 4926.49 | 131736 | 33 | 791328.56 | 29593.05 | 791328.56 | 243 | 0 | 744 | 0 | 2012-12-27 | 2013-06-27 | 2014-03-17 | 2014-12-04 | 2014-12-05 | 2014-12-05 |  | 119.9723 | 354.2857 | 16.6474 | 13.5802 | 13.5802 | 0 | 100
D24E15000070005 | 2015-06-01 | Porto | Cagliari |  |  | Porto Storico | Cagliari | Cagliari | Sistemazione water front area Via Roma |  | 2016-03-30 | esercizio | in esercizio | 474361.83 | 6296 | 474361.83 | 0 | 120 | 21143.54 | 0 | 21143.54 | 0 | 495505.37 | 6296 | 495505.37 | 120 | 0 | 1869 | 0 | 2010-04-12 | 2010-08-12 | 2011-02-16 | 2011-06-10 | 2011-06-11 | 2011-06-11 |  | 104.4573 | 1557.5 | 4.2671 | 0 | 0 | 0 | 100
D24H00000280001 | 2005-08-11 | Porto | Cagliari |  |  | Porto Canale | Cagliari | Cagliari | Dragaggio canale d'accesso e bacino di evoluzione |  | 2016-03-30 | esercizio | in esercizio | 11726175.21 | 298512.09 | 11726175.21 | 0 | 340 | 1046244.13 | 27328.78 | 1073572.91 | 0 | 12799748.12 | 325840.87 | 12799748.12 | 340 | 0 | 3775 | 0 | 2000-05-17 | 2004-12-31 | 2005-11-28 | 2006-10-23 | 2006-10-24 | 2006-10-24 |  | 109.1554 | 1110.2941 | 8.3875 | 0 | 0 | 0 | 100
D24H00000290001 | 2005-08-12 | Porto | Cagliari |  |  | Porto Storico | Cagliari | Cagliari | Adeguamento tecnico funzionale del Molo Sabaudo |  | 2016-03-30 | esercizio | in esercizio | 17359066.23 | 619748.28 | 17359066.23 | 0 | 1260 | 516014.32 | 48526 | 564540.32 | 310 | 17923606.55 | 668274.28 | 17923606.55 | 1570 | 0 | 4052 | 3787250.88 | 1999-01-27 | 2003-07-29 | 2005-02-24 | 2009-06-30 | 2009-07-01 | 2009-07-01 |  | 103.2521 | 321.5873 | 3.1497 | 19.7452 | 19.7452 | 21.8171 | 100
D24J09000000008 | 2009-11-12 | Porto | Cagliari |  |  | Porto Canale | Cagliari | Cagliari | Completamento banchinamento lato sud - 300 m |  | 2016-03-30 | esercizio | in esercizio | 11946468.72 | 554675 | 11946468.72 | 0 | 480 | 1977086.36 | 70435 | 2047521.36 | 0 | 13993990.08 | 625110 | 13993990.08 | 480 | 0 | 1849 | 2778905.52 | 2003-12-16 | 2009-06-23 | 2011-03-08 | 2014-01-28 | 2014-01-29 | 2014-01-29 |  | 117.1391 | 385.2083 | 14.6314 | 0 | 0 | 23.2613 | 100
D25I12000140005 | 2012-10-23 | Porto | Cagliari |  |  | Porto Storico | Cagliari | Cagliari | Completamento passeggiata fronte la M.M. |  | 2016-03-30 | esercizio | in esercizio | 247992.26 | 3421.67 | 247992.26 | 0 | 100 | 35300.22 | 0 | 35300.22 | 0 | 283292.48 | 3421.67 | 283292.48 | 100 | 0 | 1122 | 0 | 2011-04-04 | 2012-09-04 | 2013-03-04 | 2013-09-04 | 2013-09-05 | 2013-09-05 |  | 114.2344 | 1122 | 12.4607 | 0 | 0 | 0 | 100
D26D10000100005 | 2016-03-04 | Porto | Cagliari |  |  | Porto Canale | Cagliari | Cagliari | Prolungamento banchina del lato nord est |  | 2016-03-30 | progettazione | in progettazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006-11-17 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D26D15001130005 | 2016-03-04 | Porto | Cagliari |  |  | Porto Storico | Cagliari | Cagliari | Completamento passeggiata a mare - 3° fase |  | 2016-03-30 | progettazione | in progettazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-01-14 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D26G14000130005 | 2014-05-02 | Porto | Cagliari |  |  | Porto Canale | Cagliari | Cagliari | Infrastrutturazione aree G2E - 2° fase |  | 2016-03-30 | progettazione | in progettazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-03-29 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D26G14001450005 | 2015-06-01 | Porto | Cagliari |  |  | Porto Canale | Cagliari | Cagliari | Sistema di raccordo della viabilità con la SS 195 |  | 2016-03-30 | progettazione | in progettazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-03-29 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D27B13000310005 | 2014-01-30 | Porto | Cagliari |  |  | Porto Storico | Cagliari | Cagliari | Manutenzione straordinaria dei fondali e delle banchine |  | 2016-03-30 | esercizio | in esecuzione | 1200990.44 | 83775.53 | 1200990.44 | 0 | 155 | 34081.06 | 0 | 34081.06 | 40 | 1235071.5 | 83775.53 | 925023.65 | 195 | 0 | 254 | 149749.98 | 2006-06-30 | 2012-12-30 | 2015-07-20 | 2016-04-19 | 2016-04-20 | 2016-04-20 |  | 77.0217 | 163.871 | 2.7594 | 20.5128 | 20.5128 | 12.4689 | 100
D27H13001440005 | 2015-06-01 | Porto | Cagliari |  |  | Porto Canale | Cagliari | Cagliari | Parco nell'area circostante la chiesa di S. Efisio |  | 2016-03-30 | progettazione | in progettazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-07-24 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D27H14000030005 | 2014-01-29 | Porto | Cagliari | 39.2106 | 9.1121 | Porto Storico | Cagliari | Cagliari | Manutenzione impianto di smaltimento acque meteoriche |  | 2016-03-30 | lavori | in esecuzione | 626977.04 | 34000 | 626977.04 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626977.04 | 34000 | 0 | 200 | 0 | 91 | 0 | 2012-08-30 | 2014-01-10 | 2015-12-30 | 2016-07-17 | 2016-07-18 | 2016-07-18 |  | 0 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | SI
D27J06000010001 | 2008-10-13 | Porto | Cagliari | 39.2106 | 9.1121 | Porto Storico | Cagliari | Cagliari | Darsena per i pescherecci |  | 2016-03-30 | lavori | in esecuzione | 7715988.35 | 105722 | 7715988.35 | 0 | 360 | 729530.86 | 0 | 729530.86 | 0 | 8445519.21 | 105722 | 583709.27 | 360 | 0 | 9 | 300000 | 2003-11-21 | 2012-11-15 | 2016-03-21 | 2017-03-16 | 2017-03-17 | 2017-03-17 |  | 7.5649 | 2.5 | 8.6381 | 0 | 0 | 3.888 | 100 | SI
D28F13000410005 | 2014-09-29 | Porto | Cagliari | 39.2106 | 9.1121 | Porto Storico | Cagliari | Cagliari | Demolizione fabbricati e bonifica amianto |  | 2016-03-30 | lavori | in esecuzione | 663849.89 | 15000 | 663849.89 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663849.89 | 15000 | 0 | 120 | 158 | 110 | 145000 | 2012-03-01 | 2013-12-30 | 2015-07-06 | 2016-10-22 | 2016-04-12 | 2016-04-12 |  | 0 | 91.6667 | 0 | 0 | 131.6667 | 21.8423 | 100 | SI
D28F14000940006 | 2015-06-03 | Porto | Cagliari |  |  | Porto Storico | Cagliari | Cagliari | Riqualificazione capannone Nervi |  | 2016-03-30 | progettazione | in progettazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2005-06-17 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D29J06000120001 | 2008-10-13 | Porto | Cagliari | 39.2106 | 9.1121 | Porto Canale | Cagliari | Cagliari | Infrastrutturazione primaria avamporto est |  | 2016-03-30 | lavori | in esecuzione | 5944471.46 | 136481.95 | 5944471.46 | 0 | 490 | 187953.25 | 13996.05 | 201949.3 | 100 | 6146420.76 | 150478 | 0 | 590 | 0 | 1198 | 1458000 | 2005-06-26 | 2011-11-16 | 2012-12-18 | 2014-04-21 | 2014-04-22 | 2014-04-22 |  | 0 | 244.4898 | 3.2856 | 16.9492 | 16.9492 | 24.527 | 100 | SI
D54J04000010001 | 2008-10-13 | Porto | Cagliari |  |  | Porto Foxi | Cagliari | Cagliari | Darsena per imbarcazioni di servizio |  | 2016-03-30 | progettazione | in progettazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-04-26 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
J41D10000040001 | 2010-12-24 | Porto | La Spezia | 44.1045 | 9.8436 | La Spezia | La Spezia | La Spezia | Lavori di banchinamento del primo tratto della marina del Canaletto nella zona di sfocio a mare dei canali nuova e vecchia Dorgia |  | 2016-03-31 | lavori | Lavori | 4329708.74 | 145631.07 | 5802000 | 0 | 270 | 762887.3 | 0 | 762887.3 | 270 | 5092596.04 | 145631.07 | 2873358.84 | 540 | 0 | 120 | 240000 |  |  | 2015-12-02 | 2016-08-29 |  |  |  | 66.3638 | 44.4444 | 14.9803 | 50 | 50 | 5.5431 | 134.0044 | SI
J41G12000000001 | 2012-06-20 | Porto | La Spezia |  |  | La Spezia | La Spezia | La Spezia | Appalto integrato per la progettazione definitiva esecutiva ed esecuzione di tutte le opere per la realizzazione di banchina portuale di copertura a giorno su pali sul diffusore Enel |  | 2016-03-31 | progettazione | Progettazione | 8649466.37 | 288182.95 | 10535720 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8649466.37 | 288182.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.8077
J41H14000170005 | 2014-11-05 | Porto | La Spezia | 44.1045 | 9.8436 | La Spezia | La Spezia | La Spezia | Realizzazione di un capannone in carpenteria metallica presso largo Fiorillo |  | 2016-03-31 | lavori | Lavori | 1120182.76 | 32537.84 | 1490000 | 0 | 120 | 55970.7 | 0 | 55970.7 | 0 | 1176153.46 | 32537.84 | 1176153.46 | 120 | 0 | 120 | 0 |  |  | 2015-02-18 | 2015-06-18 | 2015-09-24 |  |  | 104.9966 | 100 | 4.7588 | 0 | 0 | 0 | 133.014 | SI
J42J10000270001 | 2012-12-17 | Porto | La Spezia | 44.1045 | 9.8436 | La Spezia | La Spezia | La Spezia | Dragaggio e bonifica dei fondali esterni al Molo Fornelli est alla quota di - 15 metri |  | 2016-03-31 | lavori | Lavori | 13942521.6 | 0 | 16940000 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13942521.6 | 0 | 7598842.5 | 150 | 120 | 223 | 550000 |  |  | 2015-04-29 | 2016-06-30 |  |  |  | 54.5012 | 148.6667 | 0 | 0 | 80 | 3.9448 | 121.4988 | SI
J44B13000540005 | 2015-01-17 | Porto | La Spezia | 44.1045 | 9.8436 | La Spezia | La Spezia | La Spezia | Lavori di consolidamento banchina alla radice del Molo Enel |  | 2016-03-31 | lavori | Lavori | 1379586.17 | 31000 | 1855000 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1379586.17 | 31000 | 725412.97 | 185 | 0 | 140 | 80000 |  |  | 2015-11-12 | 2016-05-15 |  |  |  | 52.5819 | 75.6757 | 0 | 0 | 0 | 5.7988 | 134.4606 | SI
J44H14000000005 | 2014-01-07 | Porto | La Spezia | 44.1045 | 9.8436 | La Spezia | Santo Stefano di Magra | La Spezia | Lavori di riqualificazione locali interni edificio sito in Santo Stefano di Magra |  | 2016-03-31 | lavori | Lavori | 1224065.13 | 29917.58 | 1500000 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1224065.13 | 29917.58 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2016-03-29 | 2016-07-27 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.5425 | SI
J44J09000000005 | 2009-12-14 | Porto | La Spezia | 44.1045 | 9.8436 | La Spezia | La Spezia | La Spezia | Lavori di ampliamento del Molo Meriperman in consegna alla M.M.I. |  | 2016-03-31 | lavori | Lavori | 5681023.67 | 88520.26 | 8025000 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5681023.67 | 88520.26 | 936236.69 | 345 | 0 | 149 | 0 |  |  | 2015-11-03 | 2016-10-13 |  |  |  | 16.4801 | 43.1884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.2598 | SI
B41E13000310001 | 2013-12-23 | Porto | Livorno |  |  | Livorno | Livorno | Livorno | Canale di accesso lato Torre del Marzocco riprofilamento banchina | Lotto Costruttivo 2 | 2016-03-30 | progettazione | Progettazione | 0 | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-07-28 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B41G11000050001 | 2013-02-22 | Porto | Livorno | 43.5609 | 10.3014 | Livorno | Livorno | Livorno | Canale di accesso costruzione microtunnel di attraversamento | Lotto costruttivo 1 | 2016-03-30 | lavori | Lavorazione | 4742865.21 | 318505.41 | 7122915 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4742865.21 | 318505.41 | 0 | 374 | 0 | 632 | 0 | 2011-08-04 | 2013-03-06 | 2014-07-07 | 2017-07-31 |  |  |  | 0 | 168.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.1817 | SI
B41G97000000007 | 2012-07-24 | Porto | Livorno | 43.5609 | 10.3014 | Livorno | Livorno | Livorno | Darsena Toscana costruzione di un cunicolo per gasdotti e oleodotti | Lotto costruttivo 1 | 2016-03-30 | lavori | Lavorazione | 1774981.55 | 76636.5 | 3191327 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1774981.55 | 76636.5 | 0 | 196 | 20 | 0 | 0 | 2011-11-11 | 2012-07-24 | 2017-07-21 | 2017-02-02 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2041 | 0 | 179.7949 | SI
B41H15000170005 | 2016-01-11 | Porto | Livorno |  |  | Livorno | Livorno | Livorno | Progettazione costruzione e gestione in concessione del nuovo terminal contenitori denominato Piattaforma Europa | Lotto costruttivo 1 | 2016-03-30 | progettazione | Progettazione | 0 | 0 | 187534800 | 326700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-07-31 | 2015-12-30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B42H11000070005 | 2011-12-23 | Porto | Livorno | 43.5609 | 10.3014 | Livorno | Livorno | Livorno | Porto industriale calata Bengasi demolizione vecchio muro di banchina in cemento armato | Lotto costruttivo 1 | 2016-03-30 | lavori | Lavorazione | 877486 | 62189.2 | 1919768 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877486 | 62189.2 | 408880.02 | 102 | 80 | 97 | 0 | 2011-07-13 | 2011-12-22 | 2015-10-05 | 2016-07-31 |  |  |  | 46.5968 | 95.098 | 0 | 0 | 78.4314 | 0 | 218.7805 | SI
B43G13000070001 | 2013-07-18 | Porto | Livorno | 43.5609 | 10.3014 | Livorno | Livorno | Livorno | Consolidamento Pontile 12 Darsena Petroli | Lotto costruttivo 1 | 2016-03-30 | lavori | Lavorazione | 4890508 | 221970.54 | 10654808.26 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4890508 | 221970.54 | 2232401.72 | 480 | 0 | 373 | 0 | 1999-04-14 | 2013-06-10 | 2015-03-23 | 2016-07-15 |  |  |  | 45.6476 | 77.7083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8671 | SI
B44J10000020001 | 2011-01-18 | Porto | Livorno |  |  | Livorno | Livorno | Livorno | Riprofilamento banchina Andana Elba | Lotto costruttivo 1 | 2016-03-30 | progettazione | Progettazione | 0 | 0 | 1599740.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-04-20 | 2015-12-22 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B46D15000350005 | 2015-07-22 | Porto | Livorno |  |  | Livorno | Livorno | Livorno | Costruzione di un canale navigabile tra la Darsena Nuova e la Bellana | Lotto costruttivo 2 | 2016-03-30 | progettazione | Progettazione | 0 | 0 | 3745000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-07-22 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B47D10000050005 | 2011-12-09 | Porto | Livorno |  |  | Livorno | Livorno | Livorno | Straordinaria manutenzione banchina Calata del Magnale | Lotto costruttivo 1 | 2016-03-30 | progettazione | Progettazione | 0 | 0 | 14807408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-09-09 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
J71E13000070001 | 2013-08-14 | Porto | Piombino | 42.9342 | 10.5447 | Piombino | Piombino | Livorno | INTERVENTI INFRASTRUTTURALI ANCHE A CARATTERE AMBIENTALE IN ATTUAZIONE DEL NUOVO PRP PER IL RILANCIO DELLA COMPETITIVITA' INDUSTRIALE E PORTUALE DEL PORTO DI PIOMBINO |  | 2016-06-29 | lavori | Lavori | 82324057.68 | 750000 | 82324057.68 | 0 | 360 | 3762052.75 | 0 | 3762052.75 | 180 | 86642555.25 | 750000 | 77814160.31 | 743 | 0 | 720 | 20469641.48 | 2013-05-13 | 2014-03-07 | 2014-04-18 | 2016-06-30 | 2016-04-30 | 2016-04-30 |  | 94.5218 | 200 | 4.342 | 24.2261 | 24.2261 | 24.8647 | 100 | SI
J71E13000070001 | 2013-08-14 | Porto | Piombino | 42.9342 | 10.5447 | Piombino | Piombino | Livorno | INTERVENTI INFRASTRUTTURALI ANCHE A CARATTERE AMBIENTALE IN ATTUAZIONE DEL NUOVO PRP PER IL RILANCIO DELLA COMPETITIVITA' INDUSTRIALE E PORTUALE DEL PORTO DI PIOMBINO RACCORDO E PROLUNGAMENTO DEL MOLO BATTERIA |  | 2016-06-29 | lavori | Lavori | 16437250 | 150000 | 16437250 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16437250 | 150000 | 5435660.85 | 457 | 0 | 61 | 80000 | 2015-07-03 | 2015-12-31 | 2016-02-03 | 2017-05-02 | 2017-05-02 | 2017-05-02 |  | 33.0692 | 13.3479 | 0 | 0 | 0 | 0.4867 | 100 | SI
J71H14000160001 | 2015-08-07 | Porto | Piombino |  |  | Piombino | Piombino | Livorno | INTERVENTI INFRASTRUTTURALI ANCHE A CARATTERE AMBIENTALE IN ATTUAZIONE DEL NUOVO PRP DEL PORTO DI PIOMBINO PER LA REALIZZAZIONE DELLA BANCHINA INTERNA DARSENA NORD E RELATIVO PIAZZALE |  | 2016-06-29 | progettazione | Progettazione | 17820657.6 | 300000 | 17820657.6 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17820657.6 | 300000 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 2015-07-03
J76D15000070001 | 2015-10-12 | Porto | Piombino | 42.9342 | 10.5447 | Piombino | Piombino | Livorno | DRAGAGGIO DELL'AREA ANTISTANTE IL I° BANCHINAMENTO DELLA VARIANTE II DEL PIANO REGOLATORE PORTUALE II^ FASE |  | 2016-06-29 | lavori | Lavori | 3904871.88 | 46481.53 | 3904871.88 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3904871.88 | 46481.53 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 2015-02-15 | 2015-04-15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | SI
F51B08000600001 | 2011-01-19 | Porto | Salerno | 40.6741 | 14.7465 | Salerno | Salerno | Salerno | SALERNO PORTA OVEST I STRALCIO LOTTO 1 | Lotto Costruttivo 1 | 2016-03-31 | lavori | Lavori | 3466974.54 | 52304.66 | 7060000 | 0 | 240 | -160000 | -2402.41 | -162402.41 | 0 | 867316.64 | 12893.24 | 854423.4 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2012-11-06 | 2013-07-04 | 2013-07-05 | 2013-07-05 |  | 24.6446 | 0 | -18.7247 | 0 | 0 | 0 | 203.6358 | SI
F51B08000620001 | 2011-07-12 | Porto | Salerno | 40.6741 | 14.7465 | Salerno | Salerno | Salerno | SALERNO PORTA OVEST I STRALCIO LOTTO 2 | Lotto Costruttivo 2 | 2016-03-31 | lavori | Lavori | 96817790.95 | 1613859.46 | 139000000 | 0 | 699 | 13985778.59 | 3499999.54 | 17485778.13 | 69 | 110803569.54 | 5113859 | 38474863.45 | 768 | 229 | 687 | 6578595.51 |  |  | 2013-09-27 | 2016-06-20 | - | - |  | 39.7395 | 98.2833 | 15.7809 | 8.9844 | 38.8021 | 6.7948 | 143.5687 | SI
F51E12000050006 | 2013-06-10 | Porto | Salerno |  |  | Salerno | Salerno | Salerno | BANCHINA DI PONENTE E TESTATA DEL MOLO TRAPEZIO: ADEGUAMENTO FUNZIONALE E CONSOLIDAMENTO |  | 2016-03-31 | esercizio | Esercizio | 20849007.25 | 690672.75 | 31900000 | 0 | 340 | 222948.09 | 0 | 222948.09 | 0 | 21071955.34 | 690672.75 | 20400618.08 | 340 | 0 | 427 | 1234976.59 | 2014-10-22 | 2014-11-26 | 2015-01-29 | 2015-10-09 | 2015-10-10 | 2015-10-10 |  | 97.8494 | 125.5882 | 1.058 | 0 | 0 | 5.9234 | 153.0049
F51G06000010001 | 2010-09-29 | Porto | Salerno |  |  | Salerno | Salerno | Salerno | MOLO TRAPEZIO, LATO LEVANTE, E MOLO MANFREDI, TESTATA: CONSOLIDAMENTO DEI CIGLI BANCHINA |  | 2016-03-31 | esercizio | Esercizio | 16046724.24 | 697882.81 | 27300000 | 0 | 360 | 7983527.42 | 85474.38 | 8069001.8 | 210 | 24115726.04 | 783357.19 | 24613645.9 | 570 | 30 | 1389 | 2083844.48 | 2010-11-24 | 2011-01-10 | 2012-05-12 | 2013-02-08 | 2014-01-01 | 2014-01-01 |  | 153.3874 | 385.8333 | 33.4595 | 36.8421 | 42.1053 | 12.9861 | 170.1282
F51G07000010001 | 2011-03-14 | Porto | Salerno |  |  | Salerno | Salerno | Salerno | MOLO DI PONENTE: REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ACCOSTO E ORMEGGIO (BRICCOLE) PER L'ATTRACCO DI NAVI RO-RO PAX AL MOLO DI SOTTOFLUTTO |  | 2016-03-31 | esercizio | Esercizio | 5040591.74 | 85197.98 | 7418500 | 0 | 300 | 1232053.85 | 20000 | 1252053.85 | 30 | 6292645.59 | 105197.98 | 6302649.27 | 330 | 141 | 1067 | 1635185.4 |  |  | 2012-12-09 | 2015-07-18 | 2015-07-19 | 2015-07-19 |  | 125.0379 | 355.6667 | 19.8971 | 9.0909 | 51.8182 | 32.4403 | 147.1752
F51G09000010001 | 2011-02-14 | Porto | Salerno |  |  | Salerno | Salerno | Salerno | PROLUNGAMENTO DEL MOLO MANFREDI: REALIZZAZIONE DI UN NUOVO MOLO, M 180 PER M 35 |  | 2016-03-31 | esercizio | Esercizio | 9403508.27 | 361935.74 | 14302536.47 | 0 | 270 | 1111549.78 | -13.03 | 1111536.75 | 167 | 10515045.02 | 361922.71 | 10702138.33 | 437 | 389 | 718 | 563223 | 2012-08-29 | 2012-10-16 | 2013-03-20 | 2014-11-17 | 2014-11-18 | 2014-11-18 |  | 113.8101 | 265.9259 | 10.5709 | 38.2151 | 127.2311 | 5.9895 | 152.0979
F51G11000060001 | 2011-11-08 | Porto | Salerno |  |  | Salerno | Salerno | Salerno | REALIZZAZIONE DI UNA SCOGLIERA DI PROTEZIONE DELLO SPECCHIO ACQUEO DI SANTA TERESA |  | 2016-03-31 | progettazione | Progettazione | 0 | 0 | 1755000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011-11-07 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F51H13001150001 | 2014-10-01 | Porto | Salerno |  |  | Salerno | Salerno | Salerno | PORTO MASUCCUIO SALERNITANO: MODIFICA DELL'IMBOCCATURA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UN PENNELLO FRANGIFLUTTI |  | 2016-03-31 | progettazione | Progettazione | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-12-19 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F51H15000000001 | 2015-03-16 | Porto | Salerno |  |  | Salerno | Salerno | Salerno | MOLO MANFREDI: VIABILITÀ E DELIMITAZIONE AREA STERILE PER L'ORMEGGIO DELLE NAVI DA CROCIERA. LAVORI URGENTI |  | 2016-03-31 | esercizio | Esercizio | 332150.51 | 16050.5 | 564694.05 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332150.51 | 16050.5 | 273775 | 45 | 50 | 156 | 25000 | 2015-03-19 | 2015-03-20 | 2015-09-07 | 2015-11-30 | 2015-12-01 | 2015-12-01 |  | 82.425 | 346.6667 | 0 | 0 | 111.1111 | 7.5267 | 170.0115
F51J13000030001 | 2014-04-10 | Porto | Salerno |  |  | Salerno | Salerno | Salerno | BANCHINA LIGEA: ADEGUAMENTO FUNZIONALE E CONSOLIDAMENTO, II STRALCIO |  | 2016-03-31 | esercizio | Esercizio | 6303572.69 | 179327.25 | 8000000 | 0 | 340 | 73756.33 | 0 | 73756.33 | 0 | 6377329.02 | 179327.25 | 6168029.12 | 340 | 0 | 427 | 373387.79 | 2014-10-22 | 2014-10-29 | 2015-01-29 | 2015-12-20 | 2015-12-21 | 2015-12-21 |  | 97.8497 | 125.5882 | 1.1565 | 0 | 0 | 5.9234 | 126.9122
F52B10000040001 | 2011-01-31 | Porto | Salerno |  |  | Salerno | Salerno | Salerno | BANCHINA LIGEA: REALIZZAZIONE DI UN CAPANNONE AD UN SOL PIANO, DA ADIBIRE A OFFICINA MECCANICA PER LA RIPARAZIONE DI MEZZI PORTUALI |  | 2016-03-31 | esercizio | Esercizio | 430193.86 | 10014.68 | 726705.72 | 0 | 200 | 26977.69 | 0 | 26977.69 | 45 | 457171.55 | 10014.68 | 467186.23 | 245 | 39 | 1627 | 0 | 2010-02-09 | 2010-10-29 | 2011-09-08 | 2012-06-16 | 2012-06-17 | 2012-06-17 |  | 108.599 | 813.5 | 5.901 | 18.3673 | 34.2857 | 0 | 168.9252
F53F11000080001 | 2012-01-13 | Porto | Salerno |  |  | Salerno | Salerno | Salerno | ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE |  | 2016-03-31 | progettazione | Progettazione | 0 | 0 | 1539000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-01-20 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F54B15000250001 | 2015-11-03 | Porto | Salerno |  |  | Salerno | Salerno | Salerno | BANCHINA LIGEA, FABBRICATO SERVIZI: NUOVA REALIZZAZIONE |  | 2016-03-31 | progettazione | Progettazione | 0 | 0 | 6020800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-05-08 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F54G05000030001 | 2010-12-30 | Porto | Salerno | 40.6741 | 14.7465 | Salerno | Salerno | Salerno | REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO IDRICO, IDROPOTABILE ED ANTINCENDIO.GLI IMPIANTI IDROPOTABILE E ANTINCENDIO SONO COSTITUITI DA DUE RETI DISTINTE ENTRAMBE MAGLIATE ASSERVENTI TUTTO IL COMPENDIO DEL PORTO COMPRESO IL MOLO MANFREDI |  | 2016-03-31 | lavori | Lavori | 4689916.43 | 190823.15 | 5683653.47 | 0 | 455 | 226618.45 | 11149.63 | 237768.08 | 25 | 4916534.88 | 201972.78 | 2605110.71 | 480 | 494 | 144 | 0 |  |  | 2014-07-02 | 2016-09-30 | 2016-10-01 | 2016-10-01 |  | 55.5471 | 31.6484 | 4.8361 | 5.2083 | 108.125 | 0 | 121.1888 | SI
F54J10000000001 | 2010-11-29 | Porto | Salerno |  |  | Salerno | Salerno | Salerno | BACINO DI SANTA TERESA: RICONFIGURAZIONE E RIALLINEAMENTO DELLA SCOGLIERA AL FINE DI MIGLIORARE L'AGITAZIONE ONDOSA |  | 2016-03-31 | esercizio | Esercizio | 585653.8 | 24986.29 | 945232.95 | 0 | 180 | 87391.91 | 0 | 87391.91 | 20 | 673045.71 | 24986.29 | 698032 | 200 | 127 | 1818 | 0 |  |  | 2010-12-03 | 2011-10-14 | 2011-10-15 | 2011-10-15 |  | 119.1885 | 1010 | 12.9845 | 10 | 73.5 | 0 | 161.3979
F56D15000110001 | 2015-02-12 | Porto | Salerno |  |  | Salerno | Salerno | Salerno | STAZIONE MARITTIMA, MOLO MANFREDI: REALIZZAZIONE DI UN FINGER |  | 2016-03-31 | progettazione | Progettazione | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-12-11 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F57D06000030001 | 2010-04-10 | Porto | Salerno |  |  | Salerno | Salerno | Salerno | MOLO TRAPEZIO, CIGLI BANCHINA, E MOLO PONENTE, RADICE: RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA |  | 2016-03-31 | esercizio | Esercizio | 598084.76 | 17105.26 | 1250781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598084.76 | 17105.26 |  | 0 | 0 | 2005 | 0 |  |  | 2010-10-04 | 2011-06-27 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.1311
F57D12000000006 | 2012-02-29 | Porto | Salerno |  |  | Salerno | Salerno | Salerno | ESCAVO (DRAGAGGIO) DEI FONDALI DELLE DARSENE, BACINO DI EVOLUZIONE E PASSO MARITTIMO DI ACCESSO AL PORTO | Fase I | 2016-03-31 | esercizio | Esercizio | 926273.6 | 0 | 1202411.15 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926273.6 | 0 | 923205.92 | 19 | 12 | 1236 | 0 |  |  | 2012-10-30 | 2012-11-28 | 2012-11-29 | 2012-11-29 |  | 99.6688 | 6505.2632 | 0 | 0 | 63.1579 | 0 | 129.8117
F57D12000000006 | 2012-02-29 | Porto | Salerno |  |  | Salerno | Salerno | Salerno | PORTO COMMERCIALE DI SALERNO - DARSENE, BACINO DI EVOLUZIONE E PASSO MARITTIMO DI ACCESSO*PORTO COMMERCIALE DI SALERNO*LAVORI DI ESCAVO (DRAGAGGIO) DEI FONDALI DELLE DARSENE, BACINO DI EVOLUZIONE E PASSO MARITTIMO DI ACCESSO DEL PORTO COMMERCIALE DI SALERNO | Fase II | 2016-03-31 | progettazione | Progettazione | 15085000 | 0 | 18100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15085000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.9867
F57E15000000001 | 2015-01-08 | Porto | Salerno |  |  | Salerno | Salerno | Salerno | MOLO MANFREDI: ESCAVO DEL FONDALE MARINO DELLO SPECCHIO ACQUEO ANTISTANTE Il MOLO MANFREDI |  | 2016-03-31 | esercizio | Esercizio | 369840.86 | 0 | 0 | 0 | 25 | 59526.37 | 0 | 59526.37 | 0 | 429367.23 | 0 | 428840.31 | 25 | 7 | 380 | 68000 | 2014-08-28 | 2015-01-30 | 2015-03-10 | 2015-04-24 | 2015-04-25 | 2015-04-25 |  | 115.9527 | 1520 | 13.8637 | 0 | 28 | 18.3863 | 0
F59F11000100001 | 2011-05-12 | Porto | Salerno | 40.6741 | 14.7465 | Salerno | Salerno | Salerno | PROLUNGAMENTO DEL MOLO SOPRAFLUTTO E RESECAZIONE DEL TRATTO FINALE DEL MOLO DI SOTTOFLUTTO |  | 2016-03-31 | progettazione/lavori | Progettazione/Lavori | 16394550.18 | 548865.15 | 23000000 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16394550.18 | 548865.15 | 0 | 360 | 0 | 62 | 0 | 2014-07-11 |  | 2016-01-29 | 2017-01-23 |  |  |  | 0 | 17.2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.2905 | SI
D11E05000000008 | 2005-02-02 | Porto | Taranto | 40.4759 | 17.2134 | Taranto | Taranto | Taranto | Piastra logistica integrata al sistema intermodale del corridoio adriatico | Piastra logistica | 2016-03-30 | lavori | Lavorazione | 144226000 | 11923120 | 181600000 | 37544000 | 1005 | 54482383 | 3181000 | 57663383 | 580 | 198708383 | 15104120 | 89836917.18 | 1585 | 0 | 942 | 0 | 2006-03-09 | 2013-07-31 | 2013-08-31 | 2018-12-31 | 2016-11-30 | 2046-11-30 |  | 62.289 | 93.7313 | 29.0191 | 36.5931 | 36.5931 | 0 | 125.9135 | SI
D51G08000020001 | 2009-04-17 | Porto | Taranto |  |  | Taranto | Taranto | Taranto | Edifici per la logistica dei servizi tecnico-nautici in area retrostante la darsena servizi |  | 2016-03-30 | progettazione | Progettazione | 0 | 0 | 7800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-01-13 | 2016-08-07 | 2015-12-05
D51G08000040001 | 2009-04-17 | Porto | Taranto | 40.4759 | 17.2134 | Taranto | Taranto | Taranto | Molo San Cataldo: centro servizi polivalente per usi portuali |  | 2016-03-30 | lavori | Lavorazione | 6632660.13 | 6122339.87 | 12755000 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6632660.13 | 6122339.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009-09-18 | 2014-04-07 |  | 2017-05-22 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.3059 | SI
D51G08000060001 | 2009-12-09 | Porto | Taranto |  |  | Taranto | Taranto | Taranto | Raccolta collettamento e trattamento acque di pioggia nelle aree comuni |  | 2016-03-30 | progettazione | Progettazione | 0 | 0 | 18033074.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-12-20
D54H13000820005 | 2013-12-04 | Porto | Taranto | 40.4759 | 17.2134 | Taranto | Taranto | Taranto | Riqualificazione della banchina e dei piazziali in radice del molo polisettoriale |  | 2016-03-30 | lavori | Lavorazione | 7035486.58 | 7964513.42 | 15000000 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7035486.58 | 7964513.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-02-18 | 2015-04-20 | 2015-11-16 | 2017-02-28 | 2017-02-28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.2049 | SI
D54J08000020001 | 2009-04-17 | Porto | Taranto |  |  | Taranto | Taranto | Taranto | Molo San Cataldo: rettifica e allargamento della banchina di levante e preventiva bonifica dei fondali |  | 2016-03-30 | progettazione | Progettazione | 0 | 0 | 25500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011-02-07 | 2016-05-09
D54J08000030005 | 2009-06-17 | Porto | Taranto |  |  | Taranto | Taranto | Taranto | Molo San Cataldo: ricostruzione dell'impalcato in cemento armato precompresso della testata inagibile |  | 2016-03-30 | progettazione | Progettazione | 0 | 0 | 18800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-03-31
D54J12000000003 | 2012-12-17 | Porto | Taranto | 40.4759 | 17.2134 | Taranto | Taranto | Taranto | Molo Polisettoriale: riqualificazione,banchina di ormeggio:ammordenamento. Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori |  | 2016-03-30 | lavori | Lavorazione | 50378076.39 | 24621923.61 | 75000000 | 0 | 565 | 1301510.57 | -1301510.57 | 0 | 98 | 51679586.96 | 23320413.04 | 0 | 663 | 0 | 0 | 753300 | 2014-10-24 | 2014-12-07 | 2015-07-29 | 2017-05-07 | 2016-07-01 | 1946-07-01 00:00:00 |  | 0 | 0 | 0 | 14.7813 | 14.7813 | 1.4953 | 148.8743 | SI
D57G13000040003 | 2014-03-07 | Porto | Taranto | 40.4759 | 17.2134 | Taranto | Taranto | Taranto | Molo Polisettoriale: interventi per il dragaggio di 2,3 mmc. di sedimenti. V Sporgente: realizzazione di un primo lotto della cassa di colmata funzionale all'ampliamento |  | 2016-03-30 | lavori | Lavorazione | 52146254.82 | 30853745.18 | 83000000 | 0 | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52146254.82 | 30853745.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-11-30 | 2016-01-14 | 2016-06-30 | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 1945-06-10 00:00:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.1677 | SI
C21B03000060001 | 2003-12-24 | Porto | Trieste | 45.6338 | 13.7618 | Trieste | Trieste | Trieste | Realizzazione della Piattaforma Logistica da prevedersi tra lo Scalo Legnami e l'ex Italsider, comprese le opere di infrastrutturazione stradale e ferroviaria - Intervento di 1° stralcio funzionale |  | 2016-06-30 | lavori | Lavori | 132432471.52 | 1114889.02 | 102421999 | 30010472.52 | 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132432471.52 | 1114889.02 | 2294000 | 836 | 0 | 127 | 80000 | 2002-11-04 | 2016-02-18 | 2016-02-24 | 2018-06-09 | 2018-10-02 | 2018-10-02 |  | 1.7322 | 15.1914 | 0 | 0 | 0 | 0.060408 | 77.339 | SI
C91G10000000005 | 2013-11-21 | Porto | Trieste | 45.6338 | 13.7618 | Trieste | Trieste | Trieste | Lavori di realizzazione di un collettore fognario al Punto Franco Nuovo del Porto di Trieste |  | 2016-06-30 | lavori | Lavori | 1167314.5 | 75750 | 1167314.5 | 0 | 514 | 239341.93 | 15531.51 | 254873.44 | 100 | 1406656.43 | 91281.51 | 1072151.45 | 614 | 0 | 588 | 184509 | 2012-07-17 | 2013-12-03 | 2014-11-20 | 2016-07-25 | 2017-01-21 | 2017-01-21 |  | 91.8477 | 114.3969 | 18.1191 | 16.2866 | 16.2866 | 15.8063 | 100 | SI
C97E13000340005 | 2013-12-09 | Porto | Trieste | 45.6338 | 13.7618 | Trieste | Trieste | Trieste | Lavori di manutenzione programmata del raccordo ferroviario del Punto Franco Nuovo nel Porto di Trieste - II lotto/II stralcio. |  | 2016-06-30 | lavori | Lavori | 1996913.81 | 40512.69 | 1996913.81 | 0 | 250 | 673118.6 | 16470.65 | 689589.25 | 45 | 2670032.41 | 56983.34 | 198945.78 | 295 | 0 | 892 | 170000 | 2012-06-08 | 2013-12-12 | 2014-01-20 | 2017-03-06 | 2017-09-02 | 2017-09-02 |  | 9.9627 | 356.8 | 25.827 | 15.2542 | 15.2542 | 8.5131 | 100 | SI
C97E13000390005 | 2014-06-11 | Porto | Trieste | 45.6338 | 13.7618 | Trieste | Trieste | Trieste | Ristrutturazione del piazzale Ocean presso le aree ex Arsenale del Porto di Trieste. Lavori di straordinaria manutenzione della banchina. |  | 2016-06-30 | lavori | Lavori | 532072.56 | 30995.13 | 532071.6 | 0 | 120 | 95327.47 | 4327.89 | 99655.36 | 45 | 627400.03 | 35323.02 | 631727.92 | 165 | 0 | 276 | 110965 | 2012-09-07 | 2013-11-18 | 2015-09-28 | 2016-04-23 | 2016-07-22 | 2016-07-22 |  | 118.7297 | 230 | 15.8839 | 27.2727 | 27.2727 | 20.8552 | 99.9998 | SI
C97E13000410005 | 2014-06-17 | Porto | Trieste | 45.6338 | 13.7618 | Trieste | Trieste | Trieste | Lavori di realizzazione delle nuove vie di corsa ed opere accessorie a servizio delle gru transtainer operanti sulla catasta 500 presso il Molo VII del Porto di Trieste |  | 2016-06-30 | lavori | Lavori | 1861053.47 | 100000 | 1861053.47 | 0 | 476 | 63118.13 | 5757.18 | 68875.31 | 39 | 1924171.6 | 105757.18 | 1656436.76 | 515 | 0 | 574 | 514000 | 2013-05-07 | 2013-11-18 | 2014-12-04 | 2016-06-30 | 2016-11-22 | 2016-11-22 |  | 89.0053 | 120.5882 | 3.5795 | 7.5728 | 7.5728 | 27.6188 | 100 | SI
C94B14000120005 | 2014-07-08 | Porto | Trieste | 45.6338 | 13.7618 | Trieste | Trieste | Trieste | Lavori di adeguamento strutturale (upgrading/revamping) di due gru di banchina Paceco Reggiane (anno 1994) al Molo VII del Porto di Trieste. |  | 2016-06-30 | lavori | Lavori | 9019448 | 140000 | 9019448 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9019448 | 140000 | 1804437.19 | 358 | 0 | 113 | 958000 | 2015-10-21 | 2016-01-20 | 2016-03-09 | 2017-03-01 | 2017-09-01 | 2017-09-01 |  | 20.0061 | 31.5642 | 0 | 0 | 0 | 10.6215 | 100 | SI
C97E14000190005 | 2014-07-24 | Porto | Trieste |  |  | Trieste | Trieste | Trieste | Lavori di bonifica da amianto in Punto Franco Scalo Legnami del Porto di Trieste - Sostituzione delle tettoie N. 19, 22-22 bis-30, 23-29, 27, 34-35, 37, 39-39 bis, 40-40 bis, 42, 41 bis-43-44-45-46 |  | 2016-06-30 | progettazione | Progettazione | 1845179.29 | 90900 | 1845179.29 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1845179.29 | 90900 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 2014-11-11 | 2014-12-19 | 2016-12-01 | 2017-12-01 | 2018-05-30 | 2018-05-30 |  | 80.3712 | 72.9614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
C94H14000360005 | 2014-07-24 | Porto | Trieste |  |  | Trieste | Trieste | Trieste | Intervento di razionalizzazione per l'accesso ferroviario al Molo VI del Punto Franco Nuovo del Porto di Trieste |  | 2016-06-30 | progettazione | Progettazione | 628795 | 21000 | 628795 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628795 | 21000 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2014-10-01 | 2014-12-15 | 2016-12-01 | 2017-06-30 | 2017-12-27 | 2017-12-27 |  | 68.4484 | 93.0328 | 0 | 0 | 0 | 7.2465 | 100
C99GI1500015005 | 2015-10-15 | Porto | Trieste | 45.6338 | 13.7618 | Trieste | Trieste | Trieste | Rimozione cumuli di terreno presenti nell’area in concessione alla Piattaforma Logistica di Trieste. |  | 2016-06-30 | lavori | Lavori | 1556036.83 | 21278.32 | 1556036.83 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1556036.83 | 21278.32 | 1250604.74 | 233 | 0 | 170 | 0 | 2015-11-16 | 2015-12-23 | 2016-01-12 | 2016-08-31 | 2016-11-29 | 2016-11-29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI
E66H14000030001 | 2014-04-17 | Porto | Catania | 37.4964 | 15.0942 | Catania | Catania | Catania | lavori realizzazione impianti idrici, fognari, antincendio |  | 2016-03-30 | lavori | lavorazione | 4795422.08 | 294063.37 | 4795422.08 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4795422.08 | 4795422.08 | 3282389.55 | 244 | 0 | 227 | 347500 | 2009-12-02 | 2014-02-27 | 2015-08-17 | 2016-06-30 |  |  |  | 68.4484 | 93.0328 | 0 | 0 | 0 | 7.2465 | 100 | SI
D86J13000160001 | 2011-04-29 | Porto | M. di Carrara |  |  | M. di Carrara | Carrara | Massa Carrara | LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL DRAGAGGIO DEL BACINO PORTUALE E GESTIONE DELLA RELATIVA SABBIA DRAGATA | Lotto Costruttivo 4 e ultimo | 2016-04-20 | progettazione | Progettazione | 0 | 0 | 14093409.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006-02-01 | 2016-05-31 |  | 2016-12-31 | 2007-04-19 | 2017-01-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D31B03000000001 | 2011-02-09 | Porto | M. di Carrara |  |  | M. di Carrara | Carrara | Massa Carrara | LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'ADEGUAMENTO TECNICO - FUNZIONALE DEL MOLO DI LEVANTE DEL PORTO DI MARINA DI CARRARA | Lotto Costruttivo 2 e ultimo | 2016-04-20 | progettazione | Progettazione | 0 | 0 | 4100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003-02-09 | 2016-03-31 |  | 2017-12-31 | 2013-12-19 | 2018-01-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C64J04000000008 | 2010-06-08 | Porto | Ravenna | 44.4567 | 12.2486 | Ravenna | Ravenna | Ravenna | Approfondimento del Canale Piombone: - 1° lotto sistemazione funzionale del canale Piombone in prima attuazione al P.R.P. - 2° lotto Risanamento della Pialassa Piombone e separazione fisica delle zone vallive dalle zone portuali mediante arginatura artificiale |  | 2016-06-30 | lavori | IN LAVORAZIONE | 25800568.42 | 341218.97 | 26141787.39 | 0 | 616 | 0 | 0 | 0 | 120 | 25800568.42 | 341218.97 | 15003891.28 | 826 | 581 | 675 | 1559000 | 2011-05-26 | 2011-11-28 | 2012-11-19 | 2016-09-25 |  |  | I lavori sono parzialmente sospesi per cui la data di ultimazione non è realistica | 58.1533 | 109.5779 | 0 | 14.5278 | 84.8668 | 6.0425 | 101.3225 | SI
C66C11000020001 | 2011-09-12 | Porto | Ravenna | 44.4567 | 12.2486 | Ravenna | Ravenna | Ravenna | Pontili di attracco dei mezzi per servizi nautici |  | 2016-06-30 | lavori | IN LAVORAZIONE | 1328748.43 | 71595.77 | 2300000 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1328748.43 | 71595.77 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 2007-03-27 | 2007-12-19 |  |  |  |  | Consegna parziale dei lavori effettuata in data 16.06.2016. Prevista consegna definitiva entro luglio 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.0952 | SI
C66J13000660006 | 2013-12-18 | Porto | Ravenna |  |  | Ravenna | Ravenna | Ravenna | Completamento banchine in sinistra Canale Baiona - 1° stralcio |  | 2016-06-30 | progettazione | IN PROGETTAZIONE | 1092766.17 | 12835.25 | 1770000 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092766.17 | 12835.25 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 2013-10-07 | 2013-12-11 |  |  |  |  | Prevista consegna lavori entro luglio 2016
C66D15001530005 | 2015-08-20 | Porto | Ravenna |  |  | Ravenna | Ravenna | Ravenna | Ripristino della protezione di sponda in sinistra Candiano tra zona San Vitale e via Cimitero |  | 2016-06-30 | progettazione | IN PROGETTAZIONE | 1301816.46 | 1301816.46 | 1650000 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1301816.46 | 1301816.46 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 2015-03-05 | 2015-10-05 |  |  |  |  | Gara di prossima aggiudicazione. Prevista consegna lavori entro settembre 2016
C67E15000320005 | 2015-10-16 | Porto | Ravenna |  |  | Ravenna | Ravenna | Ravenna | Accordo quadro per la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione, degli impianti elettrici, apparati elettronici e di trasmissione dati sul porto di Ravenna |  | 2016-06-30 | progettazione | IN PROGETTAZIONE | 2861960.28 | 80801.42 | 8300000 | 0 | 1460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2861960.28 | 80801.42 | 0 | 1460 | 0 | 0 | 0 | 2015-03-26 | 2015-08-26 |  |  |  |  | Gara di prossima aggiudicazione. Prevista consegna lavori entro settembre 2016
F53I11000020005 | 2011-10-26 | Porto | Gioia Tauro | 38.4469 | 15.9019 | Gioia Tauro | Gioia Tauro | Reggio Calabria | Adeguamento strutturale banchine e realizzazione terza via di Corsa tratto”D” banchina di levante | Unico lotto | 2016-03-31 | lavori | Lavorazione | 25876567.61 | 0 | 25876567.61 | 0 | 540 | 521281.3 | 0 | 521281.3 | 553 | 26397848.91 | 0 | 20311043.99 | 1093 | 0 | 976 | 2100000 | 2012-09-15 | 2013-06-24 | 2013-07-29 | 2016-07-28 | 2016-07-28 | 2016-10-28 |  | 78.492 | 180.7407 | 1.9747 | 50.5947 | 50.5947 | 8.1155 | 100 | SI
F52B11000270001 | 2012-01-26 | Porto | Gioia Tauro |  |  | Gioia Tauro | Gioia Tauro | Reggio Calabria | Realizzazione capannone industriale nella Zona Franca del porto di Gioia Tauro ex Isotta Fraschini | Unico lotto | 2016-03-31 | progettazione | Progettazione | 10942000 | 0 | 10942000 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10942000 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 2015-03-30 | 2015-11-25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
F51B13000280002 | 2013-07-16 | Porto | Gioia Tauro | 38.4469 | 15.9019 | Gioia Tauro | Gioia Tauro | Reggio Calabria | Completamento e sviluppo del comparto Nord - Viabilità | Unico lotto | 2016-03-31 | lavori | Lavorazione | 11435385.02 | 0 | 11435385.02 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11435385.02 | 0 | 1043016.37 | 370 | 0 | 167 | 0 | 2014-12-15 | 2015-03-15 | 2015-10-16 | 2016-10-16 | 2016-10-16 | 2016-12-30 |  | 9.121 | 45.1351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | SI
F54G09000060001 | 2009-11-10 | Porto | Gioia Tauro | 38.4469 | 15.9019 | Gioia Tauro | Gioia Tauro | Reggio Calabria | Adeguamento del tratto di banchina Nord esistente ai nuovi tratti di banchina Nord in fase di esecuzione e relativo approfondimento dei fondali | Unico lotto | 2016-03-31 | lavori | Lavorazione | 5322974.7 | 0 | 5322974.7 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5322974.7 | 0 | 816184.24 | 365 | 0 | 177 | 300000 | 2015-01-21 | 2015-03-23 | 2015-10-06 | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 2016-12-30 |  | 15.3332 | 48.4932 | 0 | 0 | 0 | 5.6359 | 100 | SI
F54J12000010001 | 2012-10-08 | Porto | Gioia Tauro |  |  | Gioia Tauro | Gioia Tauro | Reggio Calabria | Nuovo Terminal Intermodale del porto di Gioia Tauro | Unico lotto | 2016-03-31 | progettazione | Progettazione | 19960000 | 0 | 19960000 | 20000000 | 10950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19960000 | 0 | 0 | 10950 | 0 | 0 | 0 | 2016-04-30 | 2016-07-30 | 2016-09-30 | 2017-09-30 | 2017-09-30 | 2017-12-30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
F54C13000030001 | 2013-05-14 | Porto | Gioia Tauro |  |  | Gioia Tauro | Gioia Tauro | Reggio Calabria | Realizzazione di una piattaforma integrata di servizi mirata a offrire agli utenti e agli operatori del porto di Gioia Tauro una vasta gamma di servizi informativi ad alto valore aggiunto | Unico lotto | 2016-03-31 | progettazione | Progettazione | 8179246.56 | 0 | 8179246.56 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8179246.56 | 55000 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 2015-09-30 | 2015-12-22 | 2016-07-30 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 2018-04-30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
B21J14000000005 | 2014-04-08 | Porto | Olbia golfo aranci porto torres | 40.8402 | 8.3998 | Porto Torres | Porto Torres | SASSARI | COSTRUZIONE DELLA DARSENA PER LA PESCA - 1°LOTTO | Lotto costruttivo 1 | 2016-03-30 | lavori | Lavori | 1298154.31 | 55000 | 2000000 | 0 | 365 | 90974.78 | 0 | 90974.78 | 35 | 1298154.31 | 55000 | 1094880 | 400 | 0 | 162 | 193000 |  | 2011-07-28 | 2015-11-20 | 2016-11-19 |  |  |  | 84.3413 | 44.3836 | 7.008 | 8.75 | 8.75 | 14.8673 | 154.0649 | SI
B27E14000050001 | 2014-07-31 | Porto | Olbia golfo aranci porto torres | 40.8402 | 8.3998 | Porto Torres | Porto Torres | SASSARI | Adeguamento banchina alti fondali 1° stralcio | Lotto costruttivo 1 | 2016-03-30 | lavori | Lavori | 2144561.99 | 30000 | 3000000 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2144561.99 | 30000 | 0 | 300 | 0 | 121 | 0 |  | 2014-05-20 | 2015-11-30 | 2016-09-25 |  |  |  | 0 | 33.1507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.8887 | SI
B24E14001480002 | 2014-11-25 | Porto | Olbia golfo aranci porto torres |  |  | Porto Torres | Porto Torres | Sassari | Realizzazione nel porto di Porto Torres dello scalo di alaggio e varo delle imbarcazioni con gru all'interno del polo nautico del nord-ovest della Sardegna | Lotto costruttivo 1 | 2016-03-31 | progettazione | Progettazione | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-09-22 | 2014-10-16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B24B14000280005 | 2014-11-25 | Porto | Olbia golfo aranci porto torres | 40.8402 | 8.3998 | Porto Torres | Porto Torres | Sassari | Miglioramento dell’accessibilità del Porto commerciale di Porto Torres”. Progetto cofinanziato dall’Unione Europea. P.O.R. FESR Sardegna 2007-2013 – Obiettivo Operativo 5.1.1 – linea di attività 5.1.1.A. TRA | Lotto costruttivo 1 | 2016-03-31 | lavori | Lavori | 2063781.22 | 63900 | 2900000 | 0 | 180 | 90974.78 |  | 90974.78 | 35 | 2154756 | 63900 | 1094880 | 215 | 0 | 160 | 193000 | 2014-09-22 | 2015-02-20 | 2015-09-22 | 2016-05-30 | 2016-06-15 | 2016-03-15 |  | 53.0521 | 88.8889 | 4.222 | 16.2791 | 16.2791 | 9.3518 | 140.5188 | SI
B21G11000040001 | 2012-06-25 | Porto | Olbia golfo aranci porto torres |  |  | Porto Torres | Porto Torres | Sassari | Programmazione Attuativa Regionale FSC 2007/2013. Linea di azione 6.1.2. A.1 Adeguamento delle infrastrutture portuali di rilievo nazionale. Hub portuale di Porto Torres. Convenzione 9 del 7.11.2013 | Lotto costruttivo 1 | 2016-03-31 | progettazione | Progettazione | 24998201.06 | 449847.53 | 34000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-06-01 | 2016-07-01
B24B1400027005 | 2014-11-25 | Porto | Olbia golfo aranci porto torres |  |  | Porto Torres | Porto Torres | Sassari | Lavori di manutenzione straordinaria e recupero degli impianti di illuminazione del porto di Porto Torres. | Lotto costruttivo 1 | 2016-03-31 | progettazione | Progettazione | 0 | 0 | 1575000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-11-24 | 2014-12-02
B71B11001390005 | 2011-12-28 | Porto | Olbia golfo aranci porto torres | 40.9236 | 9.5193 | Olbia | Olbia | Olbia Tempio | Opere per la realizzazione dell’impianto antincendio e messa a norma dell’impianto idrico | Lotto costruttivo 1 | 2015-03-30 | lavori | Lavori | 895899.2 | 28592.37 | 1276467.7 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 60 | 895899.2 | 28592.37 | 265359 | 240 | 0 | 0 | 0 | 2010-11-23 | 2011-05-24 | 2015-09-03 | 2016-06-30 |  |  |  | 29.6193 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 142.4789 | SI
B71B11001390005 | 2011-12-28 | Porto | Olbia golfo aranci porto torres |  |  | Olbia | Olbia | Olbia Tempio | Riqualificazione del viale di ingresso e della viabilità di accesso ai varchi di sicurezza e delimitazione dei nuovi moli 1 e 2bis - nel Porto di Olbia Isola Bianca | Lotto costruttivo 1 | 2015-03-30 | progettazione | Progettazione | 0 | 183025.81 | 5261675.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011-10-14
B77E14000110005 | 2014-07-14 | Porto | Olbia golfo aranci porto torres |  |  | Olbia | Olbia | Olbia Tempio | Manutenzione straordinaria molo vecchio e aree limitrofe | Lotto costruttivo 1 | 2015-03-30 | progettazione | Progettazione | 0 | 1250000 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-06-26
B13I11000450005 | 2011-08-24 | Porto | Olbia golfo aranci porto torres | 40.9951 | 9.6226 | Golfo Aranci | Golfo Aranci | Olbia-Tempio | Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento locali stazione marittima (installazione radiogeno) | Lotto Unico | 2016-03-31 | lavori | Lavori | 844756.75 | 30396.74 | 1100000 | 0 | 210 | 40579.82 | 0 | 40579.82 | 0 | 885336.57 | 30396.74 | 245585.54 | 210 | 0 | 141 | 130000 |  |  | 2015-11-11 | 2016-06-08 | 2016-06-30 |  |  | 29.0717 | 67.1429 | 4.5835 | 0 | 0 | 15.389 | 130.215 | SI
C41G07000000001 | 2007-03-30 | porto | Savona | 44.3102 | 8.4905 | Savona | Vado Ligure | Savona | COSTRUZIONE DI UN'ESPANSIONE A MARE DI 250.000 MQ PER NUOVO TERMINAL CONTENITORI E RIASSETTO DELL'ATTUALE TERMINAL RINFUSE E DEI DUE PONTILI PER LO SBARCO DI PRODOTTI PETROLIFERI | 1 | 2016-03-30 | lavori | in lavorazione | 344708100.71 | 5291899.29 | 300000000 | 50000000 | 1380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334673214.16 | 5291899.29 | 61277263.95 | 1380 | 0 | 0 | 12754616 | 2008-02-21 | 2015-03-01 | 2012-09-14 | 2019-03-27 |  |  |  | 17.7766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7001 | 87.0302 | SI
C56C09000010006 | 2010-10-05 | porto | Savona |  |  | Savona | Savona | Savona | AREA EX ITALSIDER - NUOVA VIABILITÀ DEL PORTO DI SAVONA, AMPLIAMENTO TERRAPIENO, ASFALTATURE | 1 | 2016-03-30 | esercizio | terminati | 1129567.97 | 91461.07 | 1,750.000,00 | 0 | 270 | 405710.81 | 38337.54 | 444048.35 | 267 | 1573616.32 | 129798.61 | 1545997.24 | 537 | 162 | 0 | 76125 | 2010-05-01 | 2014-09-01 | 2011-05-01 |  |  |  |  | 136.8662 | 0 | 28.2183 | 49.7207 | 79.8883 | 6.7393 | 0
C41G10000020005 | 2011-05-26 | porto | Savona | 44.3102 | 8.4905 | Savona | Vado Ligure | Savona | PIATTAFORMA MULTIPURPOSE: REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO STRADALE CON VIABILITÀ RETROPORTUALE, CON CORSIE SEPARATE PER I FLUSSI DA PER NUOVO VARCO DOGANALE E DA PER PIASTRA DI SCAMBIO FERROVIARIO | 1 | 2016-03-30 | lavori | in lavorazione | 17916262.37 | 985579.8 | 24000000 | 0 | 1500 | 1612483.41 | 35474.5 | 1647957.91 | 0 | 19564220.28 | 1021054.3 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 924208.93 | 2013-12-16 | 2015-04-29 | 2015-07-01 | 2019-05-01 |  |  |  | 0 | 0 | 8.4233 | 0 | 0 | 5.1585 | 133.9565 | SI
C54B14000240005 | 2014-08-27 | porto | Savona |  |  | Savona | Savona | Savona | RISISTEMAZIONE DEL CAPANNONE T3 | 1 | 2016-03-30 | progettazione | in progettazione | 0 | 0 | 7500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C57E14000040005 | 2014-08-04 | porto | Savona | 44.3102 | 8.4905 | Savona | Savona | Savona | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL VIADOTTO FERROVIARIO SUL BINARIO DI COLLEGAmENTO TRA IL BACINO DI SAVONA E PARCO DORIA | 1 | 2016-03-30 | lavori | in lavorazione | 1012329.75 | 25934 | 1400000 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 2013-05-06 | 2013-12-06 | 2014-08-28 | 2016-08-27 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.2949 | SI
C41H14000020005 | 2014-06-09 | porto | Savona |  |  | Savona | Vado Ligure | Savona | COSTRUZIONE DI UN UNICO VARCO DOGANALE PER I TERMINAL ESISTENTI E PER LA PIATTAFORMA MULTIPURPOSE IN COSTRUZIONE E REALIZZAZIONE DELLA VIABILITÀ RETRO PORTUALE DI COLLEGAMENTO | 1 | 2016-03-30 | progettazione | in progettazione | 0 | 0 | 13000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C41J14000000005 | 2014-05-27 | porto | Savona |  |  | Savona | Vado Ligure | Savona | IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA A 20 KV, CABINA ELETTRICA AT/MT E I RELATIVI IMPIANTI, PER ALIMENTARE LA PIATTAFORMA MULTIPURPOSE E LE ALTRE ATTIVITÀ PORTUALI | 1 | 2016-03-30 | progettazione | in progettazione | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C44D14000000005 | 2014-05-27 | porto | Savona |  |  | Savona | Vado Ligure | Savona | DIGA FORANEA: SPOSTAMENTO VERSO MARE E ALLUNGAMENTO DELLATTUALE DIGA PER DARE MAGGIORE PROTEZIONE ALLA PIATTAFORMA MULTIPURPOSE | 1 | 2016-03-30 | progettazione | in progettazione | 0 | 0 | 80000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C41H15000090005 | 2015-09-15 | porto | Savona |  |  | Savona | Vado Ligure | Savona | RIASSETTO DEL RETROPORTO DI VADO LIGURE - REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITÀ COMUNALE | 1 | 2016-03-30 | progettazione | in progettazione | 0 | 0 | 9100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C54B15000180005 | 2015-07-27 | porto | Savona |  |  | Savona | Savona | Savona | RISAGOMATURA E RIFIORIMENTO TERRAPIENO ZINOLA E SISTEMAZIONE ARENILI E LOCALI SERVIZI | 1 | 2016-03-30 | progettazione | in progettazione | 0 | 0 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I61G01000010003 | 2010-09-29 | Porto | Napoli | 40.8398 | 14.2763 | Napoli | Napoli | Napoli | Adeguamento della Darsena di Levante a Terminal Contenitore Mediante colmata e conseguenti opere di collegamento - 2° stralcio struttura cassa colmata e banchina |  | 2016-04-30 | lavori | In Lavorazione | 85376070.93 | 2498097.18 | 85376070.93 | 0 | 480 | 29193489.61 | 841107.44 | 30034597.05 | 563 | 114569560.54 | 3339204.62 | 89755565.94 | 1043 | 123 | 1259 | 13874086.61 | 2003-02-13 | 2008-07-18 | 2012-07-18 | 2017-01-01 | 2017-06-30 | 2018-06-30 |  | 105.1297 | 262.2917 | 26.2152 | 53.9789 | 65.7718 | 16.2506 | 100 | SI
I65C12000860006 | 2014-07-16 | Porto | Napoli |  |  | Napoli | Napoli | Napoli | Allestimento di spazi in area portuale da adibire a cantiere di restauro |  | 2016-04-29 | progettazione | progettazione | 0 | 0 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-08-30 | 2015-02-02 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I69G12000080006 | 2015-01-23 | Porto | Napoli |  |  | Napoli | Napoli | Napoli | Bonifica superficiale da ordigni bellici inesplosi presenti sui fondali interessati dall'escavo |  | 2016-04-29 | esercizio | In Esercizio | 2260639.18 | 27000 | 2260639.16 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2260639.18 | 27000 | 2260639.18 | 180 | 0 | 130 | 132741.53 | 2013-06-04 | 2014-04-14 | 2015-07-27 | 2015-12-04 |  |  |  | 100 | 72.2222 | 0 | 0 | 0 | 5.8719 | 100
I64J09000010001 | 2010-11-22 | Porto | Napoli | 40.8398 | 14.2763 | Napoli | Napoli | Napoli | Lavori di Consolidamento del molo Immacolatella Vecchia – lato Piliero |  | 2016-03-30 | lavori | Lavori | 2331351.62 | 104712.51 | 2331351.62 | 0 | 365 | 684128.59 | 96453.13 | 780581.72 | 110 | 3015480.21 | 201165.64 | 2017696.18 | 475 | 477 | 322 | 50000 | 2004-07-30 | 2010-11-29 | 2014-01-21 | 2016-08-30 | 2016-08-30 |  |  | 86.5462 | 88.2192 | 25.8858 | 23.1579 | 123.5789 | 2.1447 | 100 | SI
I64J07000030001 | 2010-11-16 | Porto | Napoli | 40.8398 | 14.2763 | Napoli | Napoli | Napoli | Risanamento del Bacino di Carenaggio n. 2 – Adeguamento impianto di pompaggio Bacini nn. 1 e 2 e Risanamento paramenti banchina adiacente Bacino n. 2 |  | 2016-03-30 | lavori | Lavori | 18130353.71 | 851995.6 | 18130353.71 | 0 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 269 | 18130353.71 | 851995.6 | 7069971.19 | 1289 | 264 | 977 | 1943080.93 | 2007-10-26 | 2012-10-05 | 2012-11-05 | 2017-03-25 | 2017-03-25 |  |  | 38.9952 | 95.7843 | 0 | 20.8689 | 41.3499 | 10.7173 | 100 | SI
I61H15000010005 | 2015-05-14 | Porto | Napoli |  |  | Napoli | Napoli | Napoli | Escavo dei fondali dell'area portuale di Napoli con deposito dei materiali dragati in cassa di colmata della Darsena di Levante |  | 2016-05-05 | progettazione | progettazione | 0 | 0 | 57750000 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 2013-11-20 | 2015-12-21 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I61H15000010005 | 2015-05-14 | Porto | Napoli |  |  | Napoli | Napoli | Napoli | Escavo dei fondali dell'area portuale di Napoli con deposito dei materiali dragati in cassa di colmata della Darsena di Levante | Lotto costruttivo 1 | 2016-05-05 | progettazione | progettazione | - | 0 | 45600000 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 2013-11-20 | 2015-12-21 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I61H15000010005 | 2015-05-14 | Porto | Napoli |  |  | Napoli | Napoli | Napoli | Escavo dei fondali dell'area portuale di Napoli con deposito dei materiali dragati in cassa di colmata della Darsena di Levante | Lotto costruttivo 2 | 2016-05-05 | progettazione | progettazione | - | 0 | 12150000 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 2013-11-20 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I64J04000000001 | 2010-11-22 | Porto | Napoli | 40.8398 | 14.2763 | Napoli | Napoli | Napoli | Consolidamento e rafforzamento banchina di levante Molo Carmine |  | 2016-04-30 | lavori | in lavorazione | 12892249.64 | 0 | 12892249.64 | 0 | 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12892249.64 | 0 | 0 | 817 | 0 | 3526 | 0 | 2003-11-26 | 2014-10-03 | 2007-07-26 | 2016-07-04 |  |  |  | 0 | 431.5789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | SI
I64J04000000001 | 2010-11-22 | Porto | Napoli |  |  | Napoli | Napoli | Napoli | Consolidamento e rafforzamento banchina di levante Molo Carmine | contratto originario | 2016-04-30 | progettazione | - | 8183317.07 | 0 | 8183317.07 | 0 | 427 | 2564153.73 | 0 | 2564153.73 | 330 | 10747470.8 | 0 | 6316618.3 | 757 | 0 | 3201 | 1123829 | 2003-11-26 | 2006-11-30 | 2007-07-26 | 2008-09-25 |  |  |  | 77.189 | 749.6487 | 23.8582 | 43.5931 | 43.5931 | 13.7332 | 100
I64J04000000001 | 2010-11-22 | Porto | Napoli | 40.8398 | 14.2763 | Napoli | Napoli | Napoli | Consolidamento e rafforzamento banchina di levante Molo Carmine | completamento | 2016-04-30 | lavori | in lavorazione | 4708932.57 | 0 | 4708932.57 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4708932.57 | 0 | 2084499.53 | 390 | 0 | 325 | 0 | 26/11/203 | 2014-10-03 | 2015-06-10 | 2016-07-04 |  |  |  | 44.2669 | 83.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | SI
I67D12000000006 | 2012-05-15 | Porto | Napoli |  |  | Napoli | Napoli | Napoli | Completamento della rete fognaria portuale | secondo lotto | 2016-04-30 | progettazione | progettazione | 11725665.93 | 0 | 11725665.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
I64B12000140006 | 2014-10-10 | Porto | Napoli |  |  | Napoli | Napoli | Napoli | Riassetto dei collegamenti stradali e ferroviari interni |  | 2016-04-30 | progettazione | progettazione | 15968246.9 | 0 | 15938246.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.8121
F46D14000240005 | 2016-02-24 | Porto | Venezia |  |  | Venezia | Venezia | Venezia | LAVORI DI ESECUZIONE DELLA ROTATORIA TRA VIA DELLA MECCANICA E VIA DELL'ELETTRONICA | LAVORI DI ESECUZIONE DELLA ROTATORIA TRA VIA DELLA MECCANICA E VIA DELL'ELETTRONICA | 2015-08-13 | esercizio | CONCLUSO | 1238498.45 | 65079.85 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1245614.13 | 65079.85 | 1239711.44 | 180 | 0 | 200 | 256585.65 | 2015-01-07 | 2015-01-20 | 2015-01-26 | 2015-08-13 | 2015-01-26 | 2015-08-13
F74B15000440005 | 2015-09-07 | Porto | Venezia |  |  | Venezia | Venezia | Venezia | LAVORI DI ADEGUAMENTO RETE DRENANTE LE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO DEL PIAZZALE ANTISTANTE IL TERMINAL ISONZO | LAVORI DI ADEGUAMENTO RETE DRENANTE LE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO DEL PIAZZALE ANTISTANTE IL TERMINAL ISONZO | 2016-03-31 | esercizio | FASE DI COLLAUDO | 573923.82 | 28897.27 | 0 | 0 | 153 | 65833.62 | 28897.27 | 0 | 19 | 668654.71 | 57794.54 | 663381.86 | 153 | 0 | 172 | 110000 | 2015-02-01 | 2015-04-30 | 2015-10-12 | 2016-03-31 | 2015-10-12 | 2016-03-31
F74E15000010005 | 1905-07-03 00:00:00 | Porto | Venezia |  |  | Marghera | Venezia | Venezia | ESCAVO MANUTENTORIO A QUOTA PIANO REGOLATORE PORTUALE DAL CURVONE SAN LEONARDO A MARGHERA | ESCAVO MANUTENTORIO A QUOTA PIANO REGOLATORE PORTUALE DAL CURVONE SAN LEONARDO A MARGHERA | 2015-12-16 | esercizio | COLLAUDO | 662242.5 | 2500 | 0 | 0 | 150 | 335472.5 | 2500 | 335472.5 | 65 | 1007720 | 5000 | 709947.46 | 215 | 0 | 215 | 200000 | 2014-07-13 | 2014-10-13 | 2015-02-02 | 2015-08-07 | 2015-02-02 | 2015-08-07
F71H13001150005 | 2015-10-14 | Porto | Venezia | 45.4372 | 12.3107 | Venezia | Venezia | Venezia | LAVORI RELATIVI ALLA RISTRUTTURAZIONE DEL FABBRICATO 365 A PORTO MARGHERA | LAVORI RELATIVI ALLA RISTRUTTURAZIONE DEL FABBRICATO 365 A PORTO MARGHERA | 2016-02-23 | lavori | FASE INIZIALE | 1164591.17 | 45166.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45166.25 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 2015-07-15 | 2015-10-20 | 2016-03-14 |  | 2016-03-14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI
F74B15000550005 | 2015-12-01 | Porto | Venezia |  |  | Venezia | Venezia | Venezia | PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALLE STRUTTURE DI MARGINAMENTO PREVISTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DELLA SPONDA OVEST DEL CANALE INDUSTRIALE OVEST A PORTO MARGHERA | PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALLE STRUTTURE DI MARGINAMENTO PREVISTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DELLA SPONDA OVEST DEL CANALE INDUSTRIALE OVEST A PORTO MARGHERA | 2016-04-07 | progettazione | IN CORSO DI AGGIUDICAZIONE | 0 | 308165.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308165.72 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0
F71H15000080004 | 2015-12-01 | Porto | Venezia |  |  | Venezia | Venezia | Venezia | LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIPRISTINO DELLA BANCHINA EMILIA NEL PORTO COMMERCIALE DI VENEZIA – SEZIONE DI MARGHERA – MOLO B | LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIPRISTINO DELLA BANCHINA EMILIA NEL PORTO COMMERCIALE DI VENEZIA – SEZIONE DI MARGHERA – MOLO B | 2016-04-19 | progettazione | AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA | 7659305.2 | 488155.36 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488155.36 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 2013-09-01 | 2013-10-29
F21G02000000006 | 2009-01-28 | Porto | Messina |  |  | Loc. Giammoro | Pace del Mela | Messina | Realizzazione di un pontile commerciale | unico lotto costruttivo | 2016-03-30 | progettazione | Progettazione | 20734737.11 | 452271.03 | 20734737.11 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21187008.14 | 452271.03 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 2014-03-31 | 2016-01-12
non ancora richiesto |  | Porto | Messina |  |  | Messina | Messina | Messina | Realizzazione nuovo terminal crociere | unico lotto costruttivo | 2016-03-30 | progettazione | Progettazione | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
non ancora richiesto |  | Porto | Messina |  |  | Messina | Messina | Messina | Riqualificazione aree demaniali rada S. Francesco | unico lotto costruttivo | 2016-03-30 | progettazione | Progettazione | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
non ancora richiesto |  | Porto | Messina |  |  | Messina | Messina | Messina | Realizzazione scivolo presso Molo Norimberga e integrazione piazzali | unico lotto costruttivo | 2016-03-30 | progettazione | Progettazione | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F42C08000260001 | 2014-09-16 | Porto | Messina |  |  | Messina | Messina | Messina | Ristrutturazione padiglioni e portale ex quartiere fieristico | unico lotto costruttivo | 2016-03-30 | progettazione | Progettazione | 5429024.24 | 158126.89 | 5429024.24 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0
F41G08000000008 |  | Porto | Messina |  |  | Messina | Messina | Messina | Realizzazione costruzione piattaforma logistica Tremestieri | lotto costruttivo n. 1 | 2016-03-30 | progettazione | Progettazione | 63251747.71 | 675000 | 63251747.71 | 0 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63926747.71 | 675000 | 0 | 558 | 0 | 0 | 0
F49F03000000001 | 2009-01-28 | Porto | Messina |  |  | Messina | Messina | Messina | Realizzazione completamento pavimentazione Molo Norimberga | unico lotto costruttivo | 2016-03-30 | progettazione | Progettazione | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
non ancora richiesto |  | Porto | Messina |  |  | Messina | Messina | Messina | Realizzazione banchina terzo scivolo porto di Tremestieri | unico lotto costruttivo | 2016-03-30 | progettazione | Progettazione | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
non ancora richiesto |  | Porto | Messina |  |  | Messina | Messina | Messina | Lavori di mitigazione insabbiamento porto Tremestieri | unico lotto costruttivo | 2016-03-30 | progettazione | Progettazione | 0 | 0 | 1833928 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0
F43J06000120005 | 2009-01-27 | Porto | Messina |  |  | Messina | Messina | Messina | Ristrutturazione "teatro in fiera" da adibire a sede A.P. | unico lotto costruttivo | 2016-03-30 | progettazione | Progettazione | 0 | 0 | 13900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
non ancora richiesto |  | Porto | Messina |  |  | Messina | Messina | Messina | Lavori adeguamento ed ampliamento terminal logistico Molo Norimberga | unico lotto costruttivo | 2016-03-30 | progettazione | Progettazione | 0 | 0 | 19300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
non ancora richiesto |  | Porto | Messina |  |  | Messina | Messina | Messina | Realizzazione protezione aree demaniali foce torrente Annunziata | unico lotto costruttivo | 2016-03-30 | progettazione | Progettazione | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F44J0800000001 | 2009-01-27 | Porto | Messina |  |  | Messina | Messina | Messina | Lavori di rettifica della banchina I° Settembre | unico lotto costruttivo | 2016-03-30 | progettazione | Progettazione | 0 | 0 | 8134000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
non ancora richiesto |  | Porto | Messina |  |  | Messina | Messina | Messina | Lavori di rettifica banchina Marconi, Peloro e Rizzo | unico lotto costruttivo | 2016-03-30 | progettazione | Progettazione | 0 | 0 | 23000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
non ancora richiesto |  | Porto | Messina |  |  | Messina | Messina | Messina | Lavori di adeguamento della banchina Vespri e Colapesce | unico lotto costruttivo | 2016-03-30 | progettazione | Progettazione | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F96C08000010001 | 2009-01-28 | Porto | Messina |  |  | Messina e Milazzo | Messina e Milazzo | Messina | Lavori di completamento degli impianti di security porti di Messina e Milazzo | unico lotto costruttivo | 2016-03-30 | progettazione | Progettazione | 0 | 0 | 1020000 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 2009-11-12 | 2012-05-15
F56C08000000001 | 2009-01-28 | Porto | Messina | 38.1892 | 15.5609 | Milazzo | Milazzo | Messina | Sistemazione logistica aree commerciali del porto di Milazzo | unico lotto costruttivo | 2016-03-30 | progettazione/lavori | Progettazione/Lavori | 1706130.72 | 221227 | 1706130.72 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1706130.72 | 221227 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 2010-07-08 | 2015-03-12 | 2016-10-01 | 2018-03-25 | 2018-04-01 | 2018-04-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | SI
non ancora richiesto |  | Porto | Messina |  |  | Milazzo | Milazzo | Messina | Lavori per l'allargamento del Molo Foraneo del porto di Milazzo | unico lotto costruttivo | 2016-03-30 | progettazione | Progettazione | 0 | 0 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F51G03000000001 | 2009-01-28 | Porto | Messina | 38.1892 | 15.5609 | Milazzo | Milazzo | Messina | Lavori di dragaggio dei fondali del porto di Milazzo | unico lotto costruttivo | 2016-03-30 | lavori | Lavori | 2838236.3 | 70354.59 | 2838236.3 | 0 | 365 | -208204.03 | 66983.13 | 2630032.27 | 0 | 2630032.27 | 66983.13 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2018-01-01 | 2018-01-01 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | SI
F51G03000010002 | 2009-01-28 | Porto | Messina | 38.1892 | 15.5609 | Milazzo | Milazzo | Messina | Realizzazione di nuove banchine nel porto di Milazzo | unico lotto costruttivo | 2016-03-30 | lavori | Lavori | 8276267.05 | 594303.09 | 8276267.05 | 0 | 600 | 982697.42 | 664563.32 | 9258964.47 | 600 | 9258964.47 | 664563.32 | 6421145.76 | 900 | 1125 | 690 | 0 |  |  | 2011-06-16 | 2016-12-31 | 2017-01-01 | 2017-01-01 |  | 77.585 | 115 | 100 | 66.6667 | 191.6667 | 0 | 100 | SI
non ancora richiesto |  | Porto | Messina |  |  | Milazzo | Milazzo | Messina | Realizzazione pontile esterno al molo foraneo per navi da crociera | unico lotto costruttivo | 2016-03-30 | progettazione | Progettazione | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
non ancora richiesto |  | Porto | Messina |  |  | Milazzo | Milazzo | Messina | Lavori per il completamento delle opere di accosto | unico lotto costruttivo | 2016-03-30 | progettazione | Progettazione | 0 | 0 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998-12-18 | 2002-09-20
non ancora richiesto |  | Porto | Messina |  |  | Milazzo | Milazzo | Messina | Realizzazione della strada di collegamento asse viario-porto | unico lotto costruttivo | 2016-03-30 | progettazione | Progettazione | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
non ancora richiesto |  | Porto | Messina |  |  | Milazzo | Milazzo | Messina | Lavori di allargamento del Pontile Eolie | unico lotto costruttivo | 2016-03-30 | progettazione | Progettazione | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
J96C12000000005 | 2013-04-17 | Porto | Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta | 41.2138 | 13.5765 | Gaeta | Gaeta | Latina | Opere di completamento Porto Commerciale di Gaeta |  | 2016-06-14 | lavori | in lavorazione | 18429950.16 | 1527994.34 | 19957944.5 | 0 | 1073 | 145677.57 | 0 | 145677.57 | 0 | 0 | 0 | 695788.1 | 1073 | 0 | 210 | 3330000 | 2013-11-11 | 2014-07-31 | 2015-11-16 | 2018-05-27 |  |  |  | 3.7753 | 19.5713 | 0 | 0 | 0 | 18.0684 | 108.2908 | SI
I74H13000020005 | 2013-08-30 | Porto | Palermo | 38.1314 | 13.3696 | Palermo | Palermo | Palermo | AVANZAMENTO DELLE BANCHINE LATITANTI IL BACINO DA 400.000 TPL - OPERE COMPLEMENTARI |  | 2016-06-30 | lavori | IN LAVORAZIONE | 787438.3 | 35071.29 | 787438.3 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7440610.03 | 82000 | 6487236.84 | 180 | 875 | 150 | 0 | 2012-11-01 | 2012-12-31 | 2013-09-09 | 2016-07-30
I74J05000020005 | 2011-05-24 | Porto | Palermo | 38.1314 | 13.3696 | Palermo | Palermo | Palermo | AVANZAMENTO BANCHINE LATISTANTI IL BACINO DI CARENAGGIO DA 400.000 TPL |  | 2016-07-01 | lavori | IN LAVORAZIONE | 6634857.15 | 82000 | 6634857.15 | 0 | 1140 | 805752.88 | 0 | 805752.88 | 90 | 15930610.14 | 1032287.28 | 4087190.2 | 1658 | 1533 | 1535 | 888513.94 | 2005-01-02 | 2005-07-11 | 2008-02-05 | 2016-10-31 |  |  |  | 61.6018 | 134.6491 | 5.0579 | 5.4282 | 97.889 | 13.3916 | 100 | SI
I79F11000020005 | 2011-03-15 | Porto | Palermo | 38.1314 | 13.3696 | Palermo | Palermo | Palermo | BACINO DI CARENAGGIO DA 150.000 TPL: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA |  | 2016-07-02 | lavori | IN LAVORAZIONE | 12221525.04 | 470773.84 | 12221525.04 | 0 | 455 | 4179858.94 | 561513.42 | 4741371.96 | 130 | 9468681.54 | 453525.69 | 7543586.19 | 585 | 398 | 232 | 1553227.95 | 2013-05-31 | 2013-11-26 | 2014-10-09 | 2017-06-17 |  |  |  | 61.7238 | 50.989 | 50.0743 | 22.2222 | 90.2564 | 12.709 | 100 | SI
F34G09000020001 | 2009-06-23 | Porto | Manfredonia | 41.6287 | 15.9233 | Commerciale | Manfredonia | Foggia | Lavori di Manutenzione Straordinaria della pavimentazione delle banchine, della rete di smaltimento delle acque meteoriche e nere e riordino dei sottoservizi nel Porto Commerciale di Manfredonia |  | 2016-03-30 | lavori | Lavori | 8360997.24 | 398250 | 8759247.24 | 0 | 540 | 1107684.3 | 55275.69 | 1162959.99 | 440 | 3925531.59 | 81398 | 0 | 980 | 0 | 782 | 0 | 2013-09-05 | 2015-07-29 | 2014-02-07 | 2016-10-14 | 2016-04-01 | 2016-05-28 |  | 0 | 144.8148 | 29.6255 | 44.898 | 44.898 | 0 | 104.7632 | SI
B31G12000060005 | 2012-11-02 | Porto | Genova | 44.4082 | 8.9227 | Genova | Genova | Genova | Opere propedeutiche al nuovo centro polifunzionale di ponte Parodi |  | 2016-03-31 | lavori | In lavorazione | 3925531.59 | 81398 | 3925531.59 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6684292.98 | 183386.4 | 5565234.3 | 295 | 0 | 0 | 0 | 2011-10-10 | 2012-12-28 | 2016-03-31 | 2017-01-20 |  |  |  | 141.7702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | SI
B36J09000640005 | 2013-12-10 | Porto | Genova | 44.4082 | 8.9227 | Genova | Genova | Genova | Nuovo capannone modulare nelle arre di levante - Impianti tecnoligici strettamente necessari alla funzionalità delle singole unità insediative |  | 2016-03-31 | lavori | In lavorazione | 5607394.1 | 168488.44 | 5607394.1 | 0 | 240 | 1076898.88 | 14897.96 | 1091796.84 | 0 | 7657240.88 | 187100 | 0 | 240 | 0 | 2214 | 0 | 2009-12-29 | 2009-12-30 | 2010-03-09 | 2017-03-31 |  |  |  | 0 | 922.5 | 14.2584 | 0 | 0 | 0 | 100 | SI
B39F10000030005 | 2011-04-20 | Porto | Genova | 44.4082 | 8.9227 | Genova | Genova | Genova | Messa in sicurezza ambientale del bacino di carenaggio 1 |  | 2016-03-31 | lavori | In lavorazione | 7657240.88 | 187100 | 7657240.88 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12178511.77 | 532022.6606 | 12118538.43 | 480 | 0 | 0 | 0 | 2011-10-10 | 2012-12-28 | 2016-03-31 | 2017-07-24 |  |  |  | 158.2625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | SI
B36J06000060008 | 2013-12-10 | Porto | Genova | 44.4082 | 8.9227 | Genova | Genova | Genova | Relativo al completamento del capannone modulare nelle aree di levante. |  | 2016-03-31 | lavori | In lavorazione | 5812508.01 | 253921.5 | 5812508.01 | 0 | 540 | 6366003.76 | 278101.1606 | 6366003.76 | 0 | 9338553.32 | 289218.44 | 2480984.29 | 540 | 0 | 0 | 0 | 2005-12-01 | 2006-04-06 | 2007-07-16 | 2016-12-31 |  |  |  | 42.6835 | 0 | 68.1691 | 0 | 0 | 0 | 100 | SI
B31G07000210007 | 2011-07-04 | Porto | Genova | 44.4082 | 8.9227 | Genova | Genova | Genova | Fornitura di energia elettrica alle navi tramite collegamento alla rete di terra- prima fase riparazioni navali. |  | 2016-03-31 | lavori | In lavorazione | 8392843.6 | 200000 | 8392843.6 | 0 | 720 | 945709.72 | 89218.44 | 1034928.16 | 0 | 8074410.94 | 312052.46 | 8074410.94 | 720 | 0 | 1694 | 0 | 2010-07-15 | 2010-10-25 | 2011-08-11 | 2016-12-31 |  |  |  | 96.2059 | 235.2778 | 12.8174 | 0 | 0 | 0 | 100 | SI
B33I09000020006 | 2011-07-12 | Porto | Genova | 44.4082 | 8.9227 | Genova | Genova | Genova | Ripristino mantellata esterna Diga Foranea e Molo Duca di Galliera |  | 2016-03-31 | lavori | In lavorazione | 8538806.56 | 330000 | 8538806.56 | 0 | 900 | -446448.08 | -17947.54 | -464395.62 | 0 | 19970764.33 | 1042186.05 | 15406691.1 | 303 | 0 | 1582 | 0 | 2010-10-28 | 2010-11-03 | 2011-12-01 | 2017-04-07 |  |  |  | 180.4314 | 175.7778 | -2.3254 | 0 | 0 | 0 | 100 | SI
B33I09000000006 | 2011-05-23 | Porto | Genova | 44.4082 | 8.9227 | Genova | Genova | Genova | Riqualificazione compendio da Calata Bengasi a Calata Inglese |  | 2016-03-31 | lavori | In lavorazione | 10130411.29 | 600000 | 10130411.29 | 0 | 2559 | 9840353.04 | 442186.05 | 9840353.04 | 0 | 45499460.13 | 1279483.99 | 36046634.3 | 0 | 0 | 1591 | 0 | 2009-10-29 | 2009-11-11 | 2011-11-22 | 2018-12-31 |  |  |  | 355.826 | 62.1727 | 21.6274 | 0 | 0 | 0 | 100 | SI
B34J06000010008 | 2011-06-10 | Porto | Genova | 44.4082 | 8.9227 | Genova | Genova | Genova | Ampliamento Terminal Contenitori Ponti Ronco e Canepa |  | 2016-03-31 | lavori | In lavorazione | 35932303.87 | 1111177.78 | 35932303.87 | 0 | 1095 | 9567156.26 | 168306.21 | 9735462.47 | 101 | 45.499.460,13 | 1.279.483,99 | 36.046.634,30 | 1196 | 0 | 1861 | 0 | 2007-01-01 | 2007-12-27 | 2011-02-25 | 2017-05-06 |  |  |  | 0 | 169.9543 | 0 | 8.4448 | 8.4448 | 0 | 100 | SI
Formulas:
Data Fine Lavori prevista o effettiva = [Data Inizio Lavori]+[Durata contrattuale attuale]
Data Fine Lavori prevista o effettiva = [Data Inizio Lavori]+[Durata Contrattuale iniziale]+[Durata Sospensioni]+[Durata Varianti]
Data Inizio Esercizio = [Data Fine Lavori prevista o effettiva]+1
Data Inizio Esercizio = +[Data Fine Lavori prevista o effettiva]+180
Data Esercizio Completato = [Data Inizio Esercizio]
Data Esercizio Completato = +[Data Inizio Esercizio]
Data Inizio Progettazione = MIN([Data Inizio Progettazione, row below]:AE149)
Data Fine Progettazione = MAX([Data Fine Progettazione, row below]:AF149)
Data Inizio Lavori = MIN([Data Inizio Lavori, row below]:AG152)
Data Rilascio Primo CUP = [Data Rilascio Primo CUP, row above]
Note on J128: Bastiano Deledda:
Note on AE155: silos -Davide Pelosi
Note on AF155: silos -Davide Pelosi